四川轻化工大学课程实施大纲

《工程项目管理》课程实施大纲

基本信息

课程名称：工程项目管理 Engineering Project Management

授课班级：应用化学20231—20234

任课教师：方正

工作部门：化学工程学院

联系方式：13178389596

四川轻化工大学 制

2025年09月

《工程项目管理》课程实施大纲

基本信息

课程代码： 课程名称：工程项目管理 学 分：2 总 学 时：32 学 期：2025-2026-1 上课时间：周二第5-6节；周五第7-8节； 上课地点：汇南校区 N1-222 答疑时间和方式：课前、课间或考前集中答疑；课前、课间答疑， 电话答疑，邮件答疑、办公室答疑 答疑地点：授课教室或第一实验楼417 授课班级：应用化学20231—20234 任课教师：方正 学 院：化学工程学院 邮 箱：fangzheng@suse.edu.cn 联系电话：13178389596

1．教学理念

《工程项目管理》针对化学工程学院学生的教学理念，核心在于将现代项目管理的思想、工具与方法深度融入化工行业特有的情境中，旨在培养既懂技术又善管理的复合型工程师。课程强调以化工项目（如新建厂房、工艺改造、新产品投产或停产大修）的全生命周期为主线，引导学生将理论知识与化工实践中的高风险性、高连续性及严格的安全环保规范相结合，重点培养其驾驭复杂系统的能力。我们通过模拟编制工艺流程图（P&ID）、进行危险与可操作性分析（HAZOP）、规划设备采购与安装序列、管控项目预算与工期等实战训练，使学生不仅掌握创建高效、安全、合规项目计划的硬技能，更锤炼其在多部门（研发、生产、安全、环保）协同中的沟通、协调与决策软实力，最终目标是让学生建立起“技术为基、管理为翼”的系统思维，能够从经济效益和社会责任的双重角度，安全、高效地推动未来化工项目的成功落地与稳定运营。

2．课程性质与教学目标

2.1 课程性质与定位

《工程项目管理》是工程管理专业的一门核心主干课程，同时也是土建类其他专业的重要专业课程。本课程具有综合性、实践性和交叉性强的特点。它系统地阐述了工程项目从策划、决策、实施到竣工验收的全过程管理理论和方法，综合运用了工程技术、经济、管理、法律等多学科知识。本课程旨在使学生建立起现代项目管理的系统思维，掌握工程项目管理的基本理论、方法和工具，培养学生发现、分析并解决工程项目全生命周期中各类实际问题的综合能力，为今后从事项目管理工作奠定坚实的理论基础和实践技能。

2.2 课程在学科专业结构中的地位、作用

在应用化学专业的知识结构与能力培养体系中，《工程项目管理》课程扮演着从“科学家”思维向“工程师”与“管理者”思维拓展的关键桥梁角色。该专业传统课程体系侧重于化学原理、合成工艺、分析检测、机理研究等“技术内核”的培养，使学生精于解决“如何做出来”和“为什么这样”的实验室科学问题。然而，将实验室的烧瓶反应放大到万吨级的工业化生产装置，将一篇优秀的学术论文转化为一个有市场竞争力、安全可靠、经济可行的商业化产品，这其中存在着巨大的鸿沟。这门课程正是为了填平这一鸿沟而设。它不再聚焦于分子层面的化学反应，而是聚焦于将化学技术转化为现实生产力的“项目”本身，教授学生如何以系统的、科学的、经济的方法对转化过程进行规划、组织、协调与控制。因此，该课程是应用化学专业实现其“应用”二字内涵的关键升华，是学生从实验员、研究员角色向项目组长、技术经理、工艺工程师、生产主管等角色转变的重要赋能工具，其地位是从技术支撑到管理与决策支撑的战略性提升。其具体作用体现在以下几个层面：首先，它系统性地构建了学生的工程化思维框架。学生通过学习项目全生命周期管理、WBS（工作分解结构）、进度网络计划、项目投资估算与成本控制（如挣值法）等知识，能够理解一个化工项目从概念提出、可行性研究、工程设计、施工建设、试车验收到运营维护的全貌，从而摆脱单纯的技术视角，建立起时间、成本、资源、风险、质量等多维约束条件下的全局优化思维。例如，他们能意识到选择一种催化剂不仅要考虑其转化率和选择性（技术指标），还需综合考虑其成本、获取难度、对设备材质的要求、储存运输的安全性以及废催化剂的处理成本等一系列项目级和商业级问题。

其次，该课程极大地增强了学生将化学技术成果进行产业化转化的能力。应用化学的终极价值在于应用，而应用必然通过项目来实现。课程中的内容，如项目可行性研究中的技术经济评价，能让学生学会如何论证一个化学工艺路线的经济合理性；风险管理和HSE（健康、安全、环境）管理知识，能让他们在设计方案时就前瞻性地识别工艺过程中的潜在危险（如毒性物料泄漏、反应失控、腐蚀等）并制定应对措施，将“安全第一”和“绿色化学”的理念从口号落地为可执行的管理计划；质量管理知识则能帮助他们建立从原料、中间品到产成品的全过程质量控制体系。这使得学生未来无论是参与新产品研发、工艺改造还是工厂建设，都具备推动项目成功落地的综合能力。

最后，该课程显著提升了学生的职业竞争力和发展潜力。现代化工、医药、新材料等行业的发展，越来越依赖于以项目为核心的高效创新模式。企业迫切需要既懂化学又懂管理的复合型人才来领导研发团队、管理生产项目、协调内外资源。学习了《工程项目管理》的学生，因其兼具扎实的化学功底和系统的管理知识，能够在职场中更快地脱颖而出，从其同辈中更快地走向技术管理、项目管理等关键岗位。他们不仅能够完成指派的技术任务，更能领导团队、管理预算、控制进度、沟通客户，成为连接实验室与工厂、技术与市场、科研与商业的宝贵桥梁型人才。

综上所述，《工程项目管理》课程在应用化学专业中扮演着至关重要的“赋能”与“转型”角色。它将学生的知识体系从纯粹的化学科学，拓展至工程技术与管理科学领域，使其能够驾驭复杂的产业化过程，从而真正实现专业名称中“应用”二字的深刻内涵，为国家培养出既能仰望星空、探索分子奥秘，又能脚踏实地、推动产业进步的卓越化学人才。

2.3 课程的前沿及发展趋势

《工程项目管理》课程在应用化学专业中扮演着从“科学家”思维向工程师”与“管理者”思维拓展的关键桥梁角色，其前沿与发展趋势正经历着深刻的范式转移。该课程将学生的知识体系从纯粹的化学合成与机理研究，拓展至工程技术与管理科学领域，赋能他们驾驭从实验室成果到工业化生产的复杂转化过程，其核心地位是实现专业“应用”内涵的战略性提升。课程的前沿由数字化、人本化、绿色化和集成化四大力量驱动：数字化体现在BIM技术已成为贯穿项目全生命周期的管理平台，结合大数据、AI与物联网构建的“智慧工地”实现了数据驱动的预测性决策与精细化控制；人本化表现为敏捷、精益等柔性方法论在工程领域的渗透，以及对领导力、团队协作和利益相关者管理的空前重视；绿色化要求将ESG理念深度融入项目管理内核，聚焦绿色建造、全生命周期碳足迹管理及应对气候变化风险的韧性建设；集成化则推动以IPD（集成项目交付）为代表的协同模式，打破传统割裂关系，通过共享风险回报机制追求整体价值最优。这些趋势共同塑造了该课程的未来图景，旨在培养出既能深耕专业技术，又具备系统思维、战略视野、社会责任与卓越领导力的复合型人才，使其成为推动化学创新成果高效、安全、绿色转化为现实生产力的核心力量。

开启新对话

2.4 学习本课程的必要性

# 学习《工程项目管理》课程对于应用化学专业学生而言具有至关重要的现实必要性和战略意义，它是连接实验室创新与工业化价值的不可或缺的桥梁。应用化学专业的核心使命在于将分子层面的发现与合成转化为具有商业价值和社会效益的实际产品与工艺，而这一转化过程本质上就是一个复杂且充满不确定性的工程项目。若只精通化学原理与实验技术，而不懂如何系统性地管理一个项目的范围、进度、成本、质量、风险与团队，那么技术成果极有可能被困在“论文”或“专利”阶段，无法实现其真正的应用价值。

# 本课程的必要性首先体现在它提供了将技术思维转化为商业思维和系统思维的关键框架。学生通过学习，能够理解一个化工项目从概念、研发、中试、设计、施工到投产的全生命周期，学会在时间、成本、技术性能等多重约束下进行权衡与决策。例如，他们能意识到，选择一种催化剂不仅要看其转化率和选择性，还必须综合评估其成本、供应稳定性、对设备材质的腐蚀性、生产过程中的安全风险以及三废处理难度等一系列项目管理问题。这种全局视角是纯粹的技术课程无法提供的。

# 其次，在当今产业环境下，数字化转型和可持续发展已成为化工行业的核心议题，掌握现代项目管理工具与方法是从业者的必备技能。课程涵盖的BIM在工厂设计与运维中的应用、大数据与AI对项目进度与成本的预测、智慧工地对安全与质量的实时监控、以及ESG（环境、社会与治理）理念下的绿色建造与碳足迹管理等前沿内容，能使学生紧跟行业变革，未来有能力领导或参与智能化、绿色化的现代化工项目，而非仅仅成为一个被动的技术执行者。

# 最终，这门课程极大地提升了学生的职业竞争力和职业生涯天花板。现代化工、制药、新能源材料等行业的高度复杂性和跨学科性，使得企业迫切需要既深谙化学原理又精通项目管理语言的复合型人才。学习本课程的学生，其职业路径将从单一的技术研发或生产岗位，显著拓宽至项目管理、工艺设计、技术转移、生产运营、项目咨询等关键岗位，成为能够统领全局、协调资源、驱动创新落地的领军型人才。因此，学习《工程项目管理》绝非可有可无，而是应用化学专业学生将技术知识转化为现实影响力、在未来产业竞争中占据优势地位的必然选择。

# 3．教师简介

3.1 教师的职称、学历

任课教师：方正；

职称：讲师；

最终学历：博士研究生

3.2 教育背景

2023.10-2024.08  香港浸会大学 博士后

2018.09-2022.06  福州大学  有机化学博士

2015.09-2018.06  江西师范大学      应用化学硕士

2011.09-2015.06  江西师范大学      应用化学学士

3.3 研究方向（兴趣）

（1）有机氟化学；（2）有机合成方法学

# 4．先修课程

无机化学、有机化学、分析化学、物理化学和化工原理等。

# 5．课程目标

5.1知识与技能方面

本课程旨在通过系统化教学使学生构建起完整的工程项目管理知识体系，并掌握将理论应用于实践的核心技能。知识层面，课程要求学生深入理解项目、工程项目及其管理的内涵与特征，系统掌握工程项目全生命周期管理的基本框架，包括项目策划与决策、组织与合同管理、范围管理三大基础模块；重点掌握进度管理中的网络计划技术、成本管理中的投资估算与挣值分析法、质量管理中的全面质量控制与数理统计工具，以及安全、环境、风险、信息（含BIM技术）等专项管理领域的核心概念、原理与方法流程，同时了解新型承发包模式、敏捷与精益项目管理思想等行业前沿动态。技能层面，课程着力培养学生将理论知识转化为实践能力的综合素养：能够熟练运用WBS进行项目范围分解，借助专业软件编制双代号网络图并优化工期，应用挣值法动态监控项目成本与进度绩效，运用排列图、因果分析图等工具分析并解决现场质量问题，初步编制风险评估与应对计划，并最终通过团队协作完成一份整合范围、进度、成本、质量、安全等要素的项目管理规划方案，从而具备领导、规划、执行与控制复杂化学工程项目的关键技能，为未来从事研发管理、工艺设计、项目建设与运营管理等岗位奠定坚实基础。

5.2过程与方法方面

旨在通过系统化教学使学生构建起完整的工程项目管理知识体系，并掌握将理论应用于实践的核心技能。知识层面，课程要求学生深入理解项目、工程项目及其管理的内涵与特征，系统掌握工程项目全生命周期管理的基本框架，包括项目策划与决策、组织与合同管理、范围管理三大基础模块；重点掌握进度管理中的网络计划技术、成本管理中的投资估算与挣值分析法、质量管理中的全面质量控制与数理统计工具，以及安全、环境、风险、信息（含BIM技术）等专项管理领域的核心概念、原理与方法流程，同时了解新型承发包模式、敏捷与精益项目管理思想等行业前沿动态。技能层面，课程着力培养学生将理论知识转化为实践能力的综合素养：能够熟练运用WBS进行项目范围分解，借助专业软件编制双代号网络图并优化工期，应用挣值法动态监控项目成本与进度绩效，运用排列图、因果分析图等工具分析并解决现场质量问题，初步编制风险评估与应对计划，并最终通过团队协作完成一份整合范围、进度、成本、质量、安全等要素的项目管理规划方案，从而具备领导、规划、执行与控制复杂化学工程项目的关键技能，为未来从事研发管理、工艺设计、项目建设与运营管理等岗位奠定坚实基础。

5.3情感、态度与价值观方面

《工程项目管理》课程在情感、态度与价值观层面的培养目标，致力于塑造学生超越技术层面的职业素养与精神内核，使其成为兼具专业能力与人文情怀的卓越工程人才。课程通过贯穿教学全过程的价值引导与情感浸润，着力培养学生形成严谨求实、精益求精的"工匠精神"与高度的工程伦理意识，使其深刻理解"安全第一、质量至上"不仅是技术规范，更是不容动摇的职业底线与道德责任；通过引入港珠澳大桥、新型能源化工项目等国家重大工程案例，激发学生的民族自豪感、行业自信心与"科技报国"的使命担当，树立将个人发展融入国家战略需求的远大志向；在团队协作完成项目规划的实践过程中，强化学生的沟通意识、协作精神、契约精神与集体荣誉感，学会尊重多元观点、承担团队责任、共享成果价值；同时，课程注重引导学生建立全局观念与系统思维，辩证看待技术方案与经济、社会、环境影响的多元关系，培养其在可持续发展框架下寻求综合最优解的决策能力，形成绿色建造、循环经济与碳中和的前沿价值观；最终，课程旨在使学生内化形成以责任、创新、协作、诚信为核心的专业品格，不仅成为精通技术的工程师，更是具备社会责任感、职业敬畏感与历史使命感的行业引领者，能够在其职业生涯中始终坚守伦理底线、创造综合价值、贡献社会发展。

6．课程内容

### 6.1课程的内容概要

本课程将系统介绍工程项目管理的基础知识和实践应用，旨在帮助化学专业学生对现代工程项目管理形成整体认识。课程采用理论与案例相结合的教学结构，特别注重与化学工程领域的实际需求相衔接。教学内容围绕工程项目三大核心目标——进度控制、成本控制和质量控制展开，详细讲解工作分解结构（WBS）、网络计划技术、挣值管理等基本方法，同时涵盖安全、合同、风险等项目管理要素。通过化工厂建设、工艺改造等专业相关案例，使学生了解各种管理技术在工程项目中的具体应用特点，建立必要的项目管理知识体系，培养发现、分析和解决实际工程问题的能力。课程内容依据最新工程项目管理规范，确保学生掌握实用、前沿的项目管理技能。

### 6.2教学重点、难点

### 教学重点：

### （1）工程项目三大目标控制： 这是课程的核心。重点讲解如何对工程的进度（运用网络计划技术）、成本（运用投资估算与挣值法）和质量（运用全面质量管理理念和统计工具）进行计划、实施与控制。

### （2）项目管理核心流程与方法： 重点介绍从项目启动到收尾的关键管理流程，特别是工作分解结构（WBS） 的创建方法，这是所有计划工作的基础。

### （3）化学工程项目应用实践： 重点结合化工厂建设、工艺改造、新产品投产等典型案例，说明上述管理理论和方法在化学工程领域的具体应用特点和解决方案。

### 教学难点：

### （1）系统思维与全局观念建立： 学生（尤其是化学背景的学生）容易专注于技术细节，难点在于引导他们理解进度、成本、质量、安全等各管理目标之间相互关联、相互制约的系统关系，建立综合权衡与优化的全局观。

### （2）管理工具的应用与实践： 网络计划技术中的逻辑关系分析与关键路径计算，以及挣值法中三个参数（BCWS, ACWP, BCWP）的测量、分析和预测，这些工具的理论理解不易，将其灵活应用于实际案例更是难点。

### （3）从技术思维向管理思维的转变： 对习惯于实验室思维的学生来说，难点在于将其视角从单纯的“技术可行性”切换到包含经济性、时间性、风险性等多重约束的“项目管理可行性”上来，理解管理在实现技术价值中的关键作用。

### 6.3学时安排

| 序号 | 章节名称 | 课时数 | 支撑课程目标及强度 | 教学方法 | 教学手段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章 工程项目管理概论 | 2学时 | 1（H） 5（L） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
| 2 | 第二章 工程项目组织 | 4学时 | 2（M） 3（H） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
| 3 | 第三章 工程项目招标与投标管理 | 6学时 | 1（H） 3（H） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
| 4 | 第四章 工程项目进度管理 | 6学时 | 1（H） 3（H） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
| 5 | 第五章 工程项目质量管理 | 6学时 | 1（H） 3（H） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
| 6 | 第六章 工程项目成本管理 | 4学时 | 3（H） 4（L） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
| 7 | 第七章 工程项目管理策划 | 4学时 | 2（M） 4（L） 5（L） | 理论讲解 辅导答疑 | PPT、板书、线上课程、学习通 |
|  | 总计 | 32学时 |  |  |  |

7．课程实施

工程项目管理课程在教学实施过程中，以每章内容为一个教学单元，共7个教学单元，总计32个课时，以下为每个教学单元的课程实施安排表，包括教学日期、教学目标、教学内容（含重点、难点）、教学方法、教学过程、作业安排及相关阅读材料，请同学们仔细阅读。

教学单元一

| 上课次数 | 第1次 | 日期 | 2025 | 课时 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 工程项目管理的概念与分类：工程项目管理的基本内容和方法；建设项目管理的程序和目标控制；工程项目监理的概念及工程项目设计阶段和施工阶段的监理。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 0.1化学工业的地位和特点 0.2化工生产的危险性 0.3安全原理基础 0.4化工与环境问题 1.1安全管理基本制度 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一.引入 通过剖析都江堰水利工程这一古代伟大工程在设计与建设中所体现的系统思维和智慧，引导学生初步认识工程项目管理中的核心要素（如整体规划、资源协调、质量控制等），从而对工程项目管理形成一个宏观而整体的印象，并明确其主要任务与核心目标。 二. 讲授 1.1 管理 （1）认识管理 管理是人类为协调共同劳动而产生的社会活动。它与人类社会的发展密不可分，广泛存在于各类社会组织之中，无论是原始部落还是现代企业，无论是政府机构还是科研单位，只要存在协同劳动，就需要进行计划、组织、协调与控制等管理活动。随着人类活动范围的扩展和复杂性的增加，管理的概念、理论和实践也在持续演进。时至今日，管理已与科学技术并称为推动现代社会发展的重要支柱和核心动力。 （2）管理的特点 ※ 管理是科学技术转化为现实生产力的桥梁。先进的科学技术必须通过有效的管理，才能被有机地整合并应用于生产力的各个要素中，从而驱动社会经济的发展。缺乏管理这一关键环节，科学技术将难以落地，无法发挥其应有的价值。 ※ 管理本身是一门科学。要实现上述转化，必须依据科学的知识体系（如系统论、控制论、经济学）、运用科学的方法（如数理统计、系统分析）和工具（如信息技术、计算机），并遵循社会系统的客观运行规律。因此，科学精神、科学方法和科学态度是管理活动的坚实基础。 ※ 管理是一项以“人”为核心的社会活动。在管理的全过程中，人是主导因素，管理的成效最终取决于人的决策与行为。 （3）管理的工作内容 管理工作的主要内容涵盖：决策、组织、领导、控制、创新等。 ※ 决策： ① 其本质是从组织未来面临的多种可行行动方案中，筛选并确定一个相对最优的方案。 ② 决策前，管理者必须全面研究与分析组织所处的内部与外部环境。 ③ 决策后，需进一步将目标分解，规划出实现目标所需采取的具体行动步骤，并明确这些行动对组织内各部门、各环节在未来不同时期的工作提出的具体要求。 ※组织： ※ 领导： 领导是指管理者运用组织所赋予的职权以及个人所具备的能力，来指导和激励下属，使其积极投入到实现组织目标的各项工作中去的过程。这一职能强调在动态情境中对“人”的动员和影响，尤其在化工项目中，领导力对协调跨专业团队、应对突发情况具有关键作用。 ※ 控制： 控制是确保组织系统按照既定计划和标准运行的一系列管理活动。它包括依据事先确定的准则，对各部门、各环节的工作进行监督、检查与衡量，进而判断实际绩效是否与预期目标相符。若出现偏差，则需及时分析原因并采取纠偏措施，以保障工程项目的质量、进度和成本目标得以实现。在工程项目中，控制体现为对施工节点、预算执行和安全规范等的动态监控与调整。 ※ 创新： 创新是管理活动中推动组织持续适应内外环境变化的关键职能。随着技术发展和市场演进，组织必须不断优化其内部活动的技术、方法、人员结构与流程，有时甚至需要对业务方向、内容及形式进行战略调整。管理的创新职能正是通过主动引导和系统实施这些变革、优化与调整，从而不断提升组织的竞争力和运作效能。在化工领域，创新常表现为新工艺的开发、生产流程的再造或低碳化、数字化技术的应用。 （4）管理理论的历史演变 ① 古典管理理论： 古典管理理论的核心代表人物之一是弗雷德里克·温斯洛·泰勒（Frederick W. Taylor，1856—1915），他被尊称为“科学管理之父”。泰勒出生于美国费城，早年在一家工厂学习模具与机械工艺，其后加入米德维尔钢铁厂。在该厂工作期间，他观察到管理缺乏科学性，生产流程中存在大量效率低下的问题，如操作无标准、工人未受系统训练、工具不匹配等。为提升劳动生产率，泰勒开展了一系列探索性实践：通过“搬运生铁试验”确定了合理劳动定额，为实施定额管理奠定基础；借助“铁锹试验”找出最优铲具规格，推动了工具标准化；还通过“金属切削试验”总结出高效与精加工的操作规程，为机械加工作业提供了科学依据。 另一位重要代表是亨利·法约尔（Henri Fayol，1841—1925），他长期担任煤矿公司总经理，并创立管理研究中心。法约尔首次明确区分“经营”与“管理”的概念，指出管理是经营的核心组成部分，并提出五大管理职能——计划、组织、指挥、协调与控制。他强调通过专业化分工、等级体系与职能优化以实现组织效率最大化，其理论成为管理过程学派的理论基石，被誉为继泰勒科学管理之后管理学发展的第二座里程碑。 管理并非空中楼阁，其原则与方法多源自实践经验的系统总结与理论升华。它既是一门科学，强调客观规律与系统方法，也是一门艺术，要求管理者依据理论框架，结合具体情境做出审慎决策。 现代管理理论的发展受到20世纪石油危机及经济动荡的显著影响。这一时期研究资金萎缩，资本所有者与职业管理者的分离加速了管理经验的系统化与理论化进程。泰勒的科学管理思想为此奠定重要基础。同时，比较管理理论在一般系统论兴衰的影响下也经历起伏，整体上管理研究逐渐走向多元与成熟。 至当代管理理论阶段，以《Z理论》《日本企业管理艺术》《公司文化》和《成功之路》四部著作为标志，管理学研究实现从定性分析向定量方法的重大转变，数理决策与计算机辅助管理得到广泛应用。研究焦点也从理论建构逐渐转向实践应用，显著提升了管理理论的实用价值与现实意义。 1.2 项目 （1）认识项目 项目是为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作（A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service, or result ）--美国项目管理协会（PMI）。 项目是临时性组织为完成特定的目标所进行的一次性任务。 项目示例：如开发一个新产品、实现一个新的商务流程、完成一项科研课题或一篇论文、建造一栋大楼或一项基础设施、举办一个会议等 （2）项目的特征 ① 一次性 就项目本身而言，是指没有与这任务完全相同的另一项任务：就整体而言，并不排除项目实施过程中其内部子项目或某项具体工作存在着重复性。 ② 明确的目标 即项目的功能性要求，完成项目的最终目的，是项目的宗旨、产生、存在和实施的依据。 ③ 约束性 主要包括质量、费用、时间等方面的限制或要求，为完成项目任务提供了一个最低的标准要求,也是项目一次性和有特定目标的具体表现。 ④ 系统性 当某项任务的各种要素之间存在着某种密切关系,只有有机结合起来互相协作才能确保其总目标的有效实现,这时就需要将其作为一个系统来处理。⑤ 易燃物质 ⑤ 生命周期性 任何项目都会经过启动、规划、实施、收尾这样一个过程，有明确的开始和结束时间。 ⑥ 后果的不可挽回性 项目目标与任务的独特性,项目实施过程的一次性,都体现出项目实施后果的不可挽回性，项目不可能是“复制品”,也不可能完全复制一个项目。 1.3 项目的分类 1.4 项目利益相关者 用户：使用项目实体或成果的个人或组织,任何项目的开发都是为项目客户或用户服务的。 业主：项目的所有者、投资者或项目所属的企业、政府成立专门的组织或委派专门的人员负责项目的管理者。 投资者：项目的直接投资单位、参与融资的金融单位,或项目所属的企业。 承包商：按委托方要求进行项目建设,一般通过招标、投标的形式来选择有竞争力的承包商。 供应商：为项目的建设提供商品或服务的组织。 政府：对项目作出审批、实施监督和管理的政府部门。 只有对利益相关者的需求和期望进行管理并施加影响,调动其积极因素,化解其消极的影响,才能确保项目获得成功。 1.5 项目管理 ① 项目管理的概念 项目管理是指为了达到项目目标,对项目的策划(规划、计划)、组织、控制、协调、监督等活动过程进行监控的总称.项目管理是一种管理思想和管理模式,是以项目为对象,以合同为纽带,以项目目标为目的,以现代化技术为手段,按项目内在客观规律组织项目活动的科学化方法。 ② 项目管理的目的 项目管理的根本目的是满足或超越项目有关各方对项目的要求与期望.项目的不同利益相关者对项目有着完全不同的要求和期望。 如业主要求以最小的投资获得最大的收益,承包商期望以最小的成本获得最大的利润,政府要求扩大就业和提高社会效益等。 项目管理的根本目的是要努力实现项目目标和项目总体效益最大化,并最大限度地满足这些不同的要求和期望,甚至超越这些要求和期望。 ③ 项目管理的特征： 普遍性：项目作为一次性的任务和创新活动普遍存在于社会生产活动之中,文化物质成果最初都是通过项目的方式实现的,持续重复活动都是项目活动的延伸和延续,人们各种有价值的想法或建议最终会通过项目的方式得以实现。 目的性：一切项目管理活动都是为实现“满足或超越项目有关各方对项目的要求与期望。 独特性：项目管理既不同于一般的生产运营管理,也不同于常规的行政管理,它有自己独特的管理对象和活动,有自己独特的管理方法和工具。 集成性： 把项目系统的各要素(如管理信息、技术、方法、目标等)有机地集合起来,形成综合优势,使项目系统总体上达到相当完备的程度。 创新性： 项目管理没有一成不变的模式和方法,必须通过管理创新去实现具体项目的有效管理.现实生活中,即使以前有过类似的项目,但由于新项目在内容、时间、环境等方面的改变,仍然需要管理创新。 ④ 项目管理的产生与发展 对国外和国内项目管理的发展进行对比。 ⑤ 项目管理的要素 项目范围：为了成功达到项目的目标,完成项目可交付成果,而必须完成的工作。 项目组织：为了成功达到项目的目标,完成项目可交付成果,而必须完成的工作。 项目质量：项目质量不同于产品质量,也不同于服务质量.因为项目兼具产品和服务两个方面的特性,同时还具有一次性、独特性和创新性等特征,所以项目质量的定义和内涵也具有双重性和过程性。 项目成本：是为实现项目目标而开展相关项目活动,从而消耗资源形成的各种费用的总和。 项目时间：包括每项工作的计划开始日期和期望完成日期,项目时间可以用提要的形式或详细描述的形式表达,也可为表格、图形方式。 1.6 工程项目 1.6.1 工程项目定义、特征、分类： 工程项目是最常见、最典型的项目类型,它属于投资项目中最重要的一类,是一种既有投资行为又有建设行为的项目活动.这里的“工程”不是一般广义的工作或劳动,而是指最终成果,是一个“实体”的工作或劳动。因此,工程项目是指通过特定工作劳动建造某种“工程实体”的过程，是一种以实物形态体现的项目。 如：※ 建造化工厂 ※ 建设产品生产线 ※ 建造游乐场、体育馆 ※ 建造机场、码头、大坝、桥梁等 特征：1. 在一定的约束条件下,以形成固定资产为特定目标；2. 工程项目的建设需要遵循必要的建设程序和经过特定的建设过程；3. 周期长、投资大、不确定因素多、风险大；4. 建设地点固定，受环境影响大。 分类： 1.6.2 工程项目组成： 单位工程： 具备独立的设计文件、施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物,但竣工后不能独立发挥生产能力或效益的工程。 划分原则：1. 具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程；2. 对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程；3. 室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位工程或子单位工程、分部工程。 分部工程： 单位工程的组成部分.一般按专业性质、工程部位或特点、功能和工程量确定。 划分原则：1. 按专业性质、工程部位确定,如建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、屋面、智能建筑、建筑节能、电梯等分部工程。2. 当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别将分部工程划分为若干子分部工程,如主体结构分部工程中就包含混凝土结构、砌体结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土结构、铝合金结构、木结构等子分部工程。 分项工程： 分部工程的组成部分.按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。 1.6.3 工程项目建设程序：决策阶段，实施阶段，后评价阶段。 决策阶段： 实施阶段： 后评价阶段： ①影响评价——对项目投产后各方面的影响进行评价；②经济效益评价——对项目投资、国民经济效益、财务效益、技术进步和规模效益、可行性研究深度等进行评价；③过程评价——对项目的立项决策、设计施工、竣工投产、生产运营等全过程进行评价。我国开展的工程项目后评价一般按3个层次组织实施，即项目法人的自我评价、项目所在行业的评价和各级发展计划部门（或主要投资方）的评价。 1.7 工程项目管理 1.7.1 工程项目管理的概念 工程项目管理是以工程项目为对象,在有限的资源约束条件下,为最优地实现工程项目目标和达到规定的工程质量标准,根据工程项目建设的内在规律性,运用现代管理理论和方法,对工程项目从策划决策到竣工交付使用全过程进行计划、组织、协调和控制等系统化管理的过程.建设工程项目管理指组织运用系统的观点、理论和方法,对建设工程项目进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 1.7.2 工程项目管理的特征 （1）工程项目管理具有复杂性 （2）工程项目管理主体是多方面的 （3）工程项目管理具有科学性 （4）目标管理是工程项目管理的核心 （5）合同管理是工程项目管理的纽带 （6）社会经济环境是工程项目管理的组织保证 1.7.3 工程项目管理的类型 主要是业主方、咨询监理方、承包商、金融机构、政府对工程项目管理的目的和不同点进行分析和对比。 1.7.4 工程企业资质和人员职业资格 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1. 查阅相关资料，了解三峡水电站的策划、建设和运营过程？ 2. 工程项目建设程序是什么？ 3. 管理对工程项目的作用体现？ |  |  |  |  |  |

教学单元二

| 上课次数 | 第2/3次 | 日期 | 2025 | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 工程项目管理主体间相互关系，工程项目管理主体内相互关系。旨在培养学生在工程项目管理领域的专业知识、技能和素养，以确保他们能够有效地规划、执行、监控和结束工程项目。使学生深入理解工程项目管理的基本原理、方法和工具。掌握工程项目规划、执行、监控和收尾阶段的核心流程。熟悉工程项目的范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、风险管理等方面的知识。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 2.1 工程项目组织管理概述 （1）组织和组织结构 （2）工程项目组织 2.2 工程项目管理主体间相互关系 （1）传统计划经济体制下工程项目管理组织模式 （2）现阶段工程项目管理基本模式 （3）国内外工程项目管理的其他模式 （4）不同工程项目管理模式的社会化程度和特点 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一.引入 以长城的建设和组织为例子：长城的建设和组织是一个庞大而复杂的工程，涉及多个方面，包括建设背景、建设过程、组织结构以及防御体系等。长城的建设历经多个朝代，其中秦汉、明朝时期修筑的规模最大。汉朝时期，为了保护丝绸之路的安全，汉武帝加大了对长城的投资，进行了大规模的扩建。明朝时期，由于蒙古族的威胁，明朝政府决定重建长城，采用砖石结构，增强其防御能力。这一时期的长城修筑技术更为先进，修筑材料也更加坚固。 二. 讲授 2.1 工程项目组织管理概述 项目组织是由项目的行为主体构成的系统。由于社会化大生产和专业化分工，一个项目的参加单位(或部门）可能有几个、几十个，甚至成百上千个，常见的有业主、承包商、设计单位、监理单位、分包商、供应商等。它们之间通过行政的或合同的关系连接而形成一个庞大的组织体系，为了实现共同的项目目标承担着各自的项目任务。项目组织是一个目标明确的、开放的、动态的、自我形成的组织系统。 2.1.1 组织和组织结构 （1）组织：汉语中，组织的原始意义是编制的意思。组织是为实现其目标而具有职责、权限和关系等自身职能的个人或群体。“管理领域组织”一词有两方面的含义，其一，是指为了某种目的按照一定功能和要求建立起来的集体或系统,如一个企事业单位或社会团体；其二，是指安排分散的人或物使之具有一定功能和系统性的行为过程，即强调组织关系建立的行为和方式。 “组织”一词的两方面含义派生出组织管理理论的两个分支，即组织结构学和组织行为学。组织结构学侧重于组织的静态研究，以建立高效的组织机构为目的；组织行为学侧重于组织的动态研究，以建立良好的组织关系和实现组织职能为目的。 （2）组织结构：组织结构是指组织内部各构成要素相结合的形式和相互关系，是组织管理的主要研究对象。为保证组织结构的协调运行和组织目标的有效实现，必须对组织要素之间的相互关系和运作规则进行优化设计。 组织结构设计的具体内容有：设置组织内各个职能部门并明确各部门及人员职责；确定各部门及人员的权利和相互关系;确定组织内指令下达和信息沟通方式；确定各种规章制度和工作流程。 组织结构设计需要遵循一些共同原则： (1）因事设职和因人设职相结合的原则； (2）权责对等的原则； (3）目标明确、命令统一的原则； (4）分工与协作相一致的原则； (5）管理跨度与管理层次相适应的原则； (6）合理授权与分权的原则。 2.1.2 工程项目组织 ※ 工程项目组织含义 工程项目组织是指为完成工程任务而建立起来的，从事项目工作的组织系统。它包括两个层面:一.是项目业主、承包商等管理主体之间的相互关系，即通常意义上的项目管理模式;二是某- -管理主体内部针对具体工程项目所建立的组织关系。 ※ 工程项目组织的特点 (1）项目组织具有临时组合性特点，是一次性的、暂时性的。 (2）项目目标和任务是决定项目组织结构与运行的最重要因素。 (3）项目的组织管理既要研究项目各参与单位之间的相互关系，又要研究某一单位内部的项目组织形式。 (4）项目各参与单位之间的组织关系主要是合同关系;某一企业对内是一种分工与协作的关系，对外代表企业行使权力，一般采用内部承包责任制，依附于企业组织而存在。 (5）项目组织较企业组织更具有弹性和可变性。 (6）由于项目组织的一次性和可变性，以及参与单位的多样化，很难构成较为统-的行为方式和项目组织文化,这使得项目组织管理较一般企业组织管理更加困难和复杂。 2.2 工程项目管理主体间相互关系 2.2.1 传统计划经济体制下工程项目管理组织模式 从中华人民共和国成立至20世纪80年代，我国固定资产投资基本上是由国家统一安排计划、统一财政拨款。在我国当时经济基础薄弱、建设资金和物资短缺的条件下，这种方式对国家集中有限的人力、财力、物力进行经济建设起到了积极作用。当时的工程项目建设管理组织模式主要采用工程建设指挥部制和建设单位自营自管制两种形式。 1. 工程建设指挥部制 工程建设指挥部一般是在前期工作阶段先成立项目筹建处，在工程开工前正式组建。指挥部由项目主管部门从本行业、本地区所管辖单位中抽调专门人员组成。对一些投资规模大、协作关系复杂的大型项目，在指挥部之上还要成立由中央部门和地方主要领导参加的项目建设领导小组。 工程建设指挥部全面负责从项目建设前期直至投产验收的组织管理工作。其主要职责是:认真贯彻执行国家有关投资与建设的方针、政策、法规、规范和标准，按照国家计划和批准的设计文件组织工程建设，统一领导、指挥参加工程建设的各有关单位，确保建设项目在国家核定的投资范围内，保质、保量、按期建成投产，发挥效益。 - 工程建设指挥部制组织形式 - 工程建设指挥部制管理模式弊端 ① 工程建设指挥部不是一个独立的经济实体，缺乏明确的经济责任制约。指挥部拥有投资建设管理权，却对投资的使用和回收不承担任何责任。也就是说，作为管理决策者,却不承担决策风险。 ② 工程建设指挥部是一个临时组建的机构,并非是一个专业化、社会化的管理机构,人员的专业素质难以保证，导致工程建设的管理总在低水平线上徘徊。 ③ 工程建设指挥部管理模式基本上采用行政管理的手段,过于强调管理的指挥职能,忽视了客观经济规律的作用和合同手段。 2. 建设单位自营自管制 在建设单位内部设立固定或临时基本建设管理机构，是建设单位进行工程建设活动普遍采用的一种组织管理模式。采用这一形式多是一些规模较大、建设任务多的大中型企业。其组织形式如下： 与指挥部不同的是，企业的基建管理机构一般不独立对外，有关建设方面的问题都以其企业的名义进行联系。 建设单位自营自管制的主要优点是:建设与生产紧密结合，可减少建设与生产部门之间的矛盾，可以充分利用现有企业的资源和有利条件，加快建设速度;对自属设计队伍、施工队伍的调动也比较灵活。 建设单位自营自管制的缺点是:企业集生产单位、建设单位两种职能于一身，往往无法正确核算生产与建设的效益;基建管理人员专业化程度低，不利于积累建设经验;此外，自己拥有设计、施工队伍的企业，易吃企业内部的“大锅饭”，在建设任务不足时，这些队伍的存在可能成为企业的包袱。 2.2.2 现阶段工程项目管理基本模式 1. 基本建设管理体制的改革与完善 这四项制度密切联系,共同构成了我国工程建设管理的基本制度,也为我国工程项目管理提供了法律保障。 2. 工程项目管理相关方组织关系的基本形式 工程建设相关法律法规和管理制度的实施，形成了一种以项目法人为主体的工程招标体系，以设计、施工承包商为主体的工程投标体系，以建设监理单位为主体的咨询、管理体系构成的三元主体结构。三者之间以工程项目为中心，以经济为纽带,以合同为依据，相互协作、相互制约，构成了现阶段我国工程项目管理的主要模式。 3. 不同发承包方式引起相关方组织关系的变化 由于工程发承包方式不同及及承包商从业资质的差别，项目相关方组织关系形式会发生相应的变化。主要有工程项目总承包、设计施工分别总承包、设计施工分别平行分包等方式。 - 工程项目总承包 工程项目总承包也称设计-建造模式，是指业主将工程设计、施工、材料和设备采购等一系列工作全部发包给一家公司，由其进行设计、施工和采购工作，最后向业主交出一个已达到使用条件的工程项目。 - 设计施工分别总承包 设计施工分别总承包也称设计、施工总分包，是指业主将工程设计、施工等工作分别发包给设计单位和施工单位。业主分别只与一个设计总包单位和一个施工总包单位订合同。对设计施工分别总承包模式，业主可以委托一家监理单位进行全过程监理，也可以按设计阶段和施工阶段分别委托监理单位。 - 设计施工分别平行承包 设计施工分别平行分包,是指业主将项目设计与施工直接平行分包给若干设计、施工单位和材料设备供应厂家,业主分别与这些设计、施工单位和材料设备供应厂签订合同,承包合同数量比其他发承包模式要多,协调工作量大。对设计、施工分别平行分包模式，业主可以委托一家监理单位如图所示，也可以按阶段和专业分别委托多家监理单位进行监理。 2.2.3 国内外工程项目管理其他模式 (1）设计-招标-建造模式； (2）建筑工程管理模式； (3）设计-管理模式； (4）建造-运营-移交模式； (5）设计-采购-建造模式； (6）PPP模式（PPP融资，即公共部门与私人企业合作模式，是指政府与投资人合作投资基础设施）； (7）伙伴合作模式； (8）项目总控模式； (9）全过程工程咨询模式； (10）代建制。 2.2.4 不同工程项目管理模式的社会化程度和特点 工程项目管理的社会化的优点 （1工程项目管理者与工程没有直接的利益关系，具有独立性、公正性、专业化、知识密集型的特点，能站在公正的立场上，公正、公平、合理地处理和解决问题，调解争执，协调和平衡各方面的关系； （3）能使工程中各方利益得到保护和平衡，使业主、承包商和供应商互相信赖,保证工程有一个良好的合作氛围； （2）对业主来说更加方便、简单、省事； （4）促进工程项目管理的专业化，工程项目管理经验容易积累，管理水平高。 工程项目管理的社会化存在的基本矛盾和问题： （1）主要是工程项目管理者在建设工程中责权利不平衡; （2）工程项目管理者的工作很难用数量来定义，他的工作业绩很难评价和衡量; （3）工程的成功依赖他的努力，但他的收益与工程的最终效益无关; （4）在工程中他有很大的权力,但却不承担或承担很少的工程经济责任等。 2.3 工程项目管理主体内相互关系 2.3.1 职能式组织形式 职能式组织的含义和结构图 层次化的职能式管理组织形式是当今世界上最普遍的组织形式，是指企业按职能划分部门，如一般企业设有计划、采购、生产、营销、财务、人事等职能部门。采用职能式组织形式的企业在进行项目工作时，各职能部门根据项目的需要承担本职能范围内的工作，项目的全部工作可分解为各职能部门的工作进行。这样的项目组织没有明确的项目主管经理，项目中各种业务的协调只能由职能部门的主管来进行。 职能式组织的优点： （1）资源利用上具有较大的灵活性； （2）有利于提高企业技术水平； （3）有利于协调企业整体活动。 职能式组织的缺点： （1）责任不明，协调困难； （2）不能以项目和客户为中心； （3）技术复杂的项目，跨部门之间的沟通比较困难。 职能式组织的应用： 职能式组织主要适合于生产、销售标准产品的企业，工程承包企业和监理企业较少采用这一组织形式。 2.3.2 项目式组织形式 项目式组织的含义和结构图： 项目式组织是根据企业承担的项目情况从企业组织中分离出若干个独立的项目组织，项目组织有其自己的营销、生产、计划、财务、管理人员。每个项目组织有明确的项目经理，对上接受企业主管或大项目经理的领导，对下负责项目的运作，每个项目组之间相对独立。 项目式组织的优点： （1）以项目为中心，目标明确； （2）权力集中，命令一致，决策迅速； （3）项目组织从职能部门分离出来，使得沟通变得更为简洁； （4）有利于全面型管理人才的成长。 项目式组织的缺点： （1）机构重复，资源闲置； （2）项目式组织较难给成员提供项目组之间相互交流、相互学习的机会，不利于企业技术水平的提高； （3）不利于企业领导整体协调，项目经理容易各自为政，项目成员忽略企业领导，造成只重视项目利益，忽视企业整体利益； （4）项目成员与项目有着很强的依赖关系，但项目成员与其他部门之间有着清晰的界限，不利于项目与外界的沟通； （5）项目式组织形式不允许同一资源同时分属不同的项目，对项目成员来说，缺乏工作的连续性和保障性，进一步加剧了企业的不稳定性。 项目式组织的应用： 广泛应用于建筑领域、航空航天领域等周期性长的大型项目，也能应用到非营利机构，如募捐活动的组织、相关庆祝活动、大型聚会等。 2.3.3 矩阵式组织形式 作为职能式组织和项目式组织的结合，矩阵式组织可采取多种形式，这取决于它偏向于哪个极端，即取决于项目经理被授予的权力。一般有三种形式:强矩阵组织形式、弱矩阵组织形式、平衡矩阵组织形式。 矩阵式组织的优点： （1） 矩阵式组织有专门项目经理负责管理整个项目,可以克服职能式组织责任不明、无人承担项目责任和协调困难的被动局面。 （2 ）矩阵式组织是将项目组织叠加在职能部门上的，可以共享各个部门的技术储备，摆脱项目式组织资源闲置的困境，尤其是当有多个项目时，这些资源对所有项目都是可用的，从而可以大大减少项目式组织中出现的资源冗余。 （3）当指定的项目结束时，项目人员有其职能归宿，大都返回原来的职能部门。 （4）对环境的变化及项目的需要能迅速做出反应，而且对公司组织内部的要求也能做出较快的响应。 （5）矩阵式组织平衡了职能经理和项目经理的权力，企业领导可从总体上对资源进行统筹安排，以保证系统总目标的实现。 矩阵式组织的缺点： （1）在矩阵式组织中，权力是均衡的，经验证明这容易加剧项目经理和职能经理之间的紧张局面，甚至在管理人员之间造成对立； （2）多个项目在资源方面能够取得平衡，这既是矩阵式组织的优点，也是它的缺点，任何情况下的跨项目分享资源都会导致冲突和对稀缺资源的竞争； （3）在矩阵式组织的项目中，项目经理主管项目的行政事务，职能经理主管项目的技术问题，导致责任不明、权力不清，甚至会影响项目的成功； （4）矩阵式组织与命令统一的管理原则相违背,项目成员至少有两个上级领导，即项目经理和职能经理，当他们的命令有分歧时，会令人感到左右为难，无所适从； （5）项目经理需要花费相当多的时间与各职能部门之间协调，会影响决策的速度和效率，在平衡矩阵中尤其突出。 矩阵式组织的应用： 矩阵式组织适合于大型企业或高科技企业，也适合于工程总承包企业，以及从事大型建设项目的公司。 2.3.4 组织形式的选择 职能式、项目式和矩阵式这三种项目组织形式有着内在的联系，可以表示为一个变化的系列，职能式组织在一端，项目式组织在另一端，而矩阵式组织是介于职能式组织和项目式组织之间的一种组织。 2.3.5 工程项目组织的变化 不同的组织形式可用于工程项目生命周期的不同阶段，即项目组织形式在项目期间不断改变。 （1）前期项目构思后，成立一个临时性项目小组进行项目目标研究，探索项目的机会。项目小组仅为一个小型的研究性组织，挂靠在单位的一个职能部门内。 （2）在提出项目建议书后，进人可行性研究阶段，就成立一个规模不大的项目领导班子，项目的参加单位很少，主要为咨询公司(做可行性研究)和技术服务单位(如地质勘探单位)，为项目式组织形式。 （3）在设计阶段，正式成立业主的组织(项目公司)，由于设计工作管理复杂，项目公司下设若干职能部门，项目参加单位也逐渐增加，采用职能式组织形式。 （4）在施工阶段，有40多个子项目同时施工，有许多承包商、供应商、咨询和技术服务单位，则为一个多项目的组织，采用矩阵式组织形式。 （5）在交付使用后，作为一个企业运营，则为企业组织。 2.4 项目管理责任制度 2.4.1 项目建设相关责任方管理 项目建设相关责任方：应包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、供应单位、监理单位、咨询单位和代理单位等，应在各自的实施阶段和环节，明确工作责任，实施目标管理，确保项目正常运行。 项目管理机构负责人：应按规定接受相关部门的责任追究和监督管理;应在工程开工前签署质量承诺书，报相关工程管理机构备案。 项目各相关责任方：应建立协同工作机制，宜采用例会、交底及其他沟通方式，避免项目运行中的障碍和冲突。 建设单位：应建立管理责任排查机制，按项目进度和时间节点，对各方的管理绩效进行验证性评价。 2.4.2 项目管理机构建立原则： 2.4.3 项目管理机构的建立步骤： （1）根据项目管理规划大纲、项目管理目标责任书及合同要求明确管理任务。 （2）根据管理任务分解和归类，明确组织结构。 （3）根据管理任务分解和归类，明确组织结构。 （4）制定工作程序和管理制度。 （5）制定工作程序和管理制度。 2.4.4 项目管理机构的要求： 应执行管理制度；应履行管理程序；应实施计划管理，保证资源的合理配置和有序流动；应注重项目实施过程的指导、监督、考核和评价。 2.4.5 项目团队建设 项目团队建设应符合下列规定: （1）建立团队管理机制和工作模式; （2）各方步调一致, 协同工作; （3）制定团队成员沟通制度，建立畅通的信息沟通渠道和各方共享的信息平台。 项目管理机构负责人应统一团队思想，增强集体观念，和谐团队氛围，提高团队运行效率;应对项目团队建设和管理负责，组织制定明确的团队目标、合理高效的运行程序和完善的工作制度，定期评价团队运作绩效。项目团队建设应开展绩效管理，利用团队成员集体的协作成果。 2.4.6 项目管理目标责任书 项目管理责任书内容要求： （1）项目管理实施目标； （2）组织和项目管理机构职责、权限与利益的划分； （3）项目现场质量、安全、环保、文明、职业健康和社会责任目标； （4）项目设计、采购、施工、试运行管理的内容和要求； （5）项目所需资源的获取和核算办法； （6）法定代表人向项目管理机构负责人委托的相关事项； （7）项目管理机构负责人和项目管理机构应承担的风险； （8）项目应急事项和突发事件处理的原则和方法； （9）项目管理效果和目标实现的评价原则、内容与方法； （10）项目实施过程中相关责任和问题的认定与处理原则； （11）项目完成后对项目管理机构负责人的奖惩依据、标准和办法； （12）项目管理机构负责人解职和项目管理机构解体的条件及办法； （13）缺陷责任期、质量保修期及之后对项目管理机构负责人的相关要求。 2.4.7 项目管理机构负责人职责： （1）项目管理目标责任书中规定的职责； （2）工程质量安全责任承诺书中应履行的职责； （3）组织或参与编制项目管理规划大纲、项目管理实施规划，对项目目标进行系统管理； （4）主持制定并落实质量、安全技术措施和专项方案，负责相关的组织协调工作； （5）对各类资源进行质量监控和动态管理； （6）对进场的机械、设备、工器具的安全、质量和使用进行监控； （7）建立各类专业管理制度，并组织实施； （8）制定有效的安全、文明和环境保护措施并组织实施； （9）组织或参与评价项目管理绩效； （10）进行授权范围内的任务分解和利益分配； （11）按规定完善工程资料，规范工程档案文件，准备工程结算和竣工资料，参与工程竣工验收； （12）接受审计，处理项目管理机构解体的善后工作； （13）协助和配合组织进行项目检查、鉴定和评奖申报； （14）配合组织完善缺陷责任期的相关工作。 2.4.8 以施工单位项目经理为例，项目管理机构负责人的项目管理职责包括： （1）需按照经审查合格的施工设计文件和施工技术标准进行工程项目施工，应对因施工导致的工程施质量、安全事故或问题承担全面责任； （2）需负责建立质量安全管理体系，配备专职质量、安全等施工现场管理人员，落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程； （3）需负责施工组织设计、质量安全技术措施、专项施工方案的编制工作，认真组织质量、安全技术交底； （4）需加强进人现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等的检验、检测和验证工作，严格执行技术标准规范要求； （5）需对进人现场的超重机械、模板、支架等的安装、拆卸及运行使用全过程监督，发现问题，及时整改; （6）需加强安全文明施工费用的使用和管理，严格按规定配备安全防护和职业健康用具，按规定组织相关人员的岗位教育，严格特种工作人员岗位管理工作。 2.4.9 项目管理机构负责人权限： （1）参与项目招标、投标和合同签订； （2）参与组建项目管理机构； （3）参与组织对项目各阶段的重大决策； （4）主持项目管理机构工作； （5）决定授权范围内的项目资源使用； （6）在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度； （7）参与选择并直接管理具有相应资质的分包人； （8）参与选择大宗资源的供应单位； （9）在授权范围内与项目相关方进行直接沟通； （10）法定代表人和组织授予的其他权利。 2.4.10 国际上工程承发包和项目管理者的演变 建筑师作为工程项目经理的利弊分析： 直到20世纪80年代，在德国的工程项目组织中，建筑师仍处于中心地位。许多工程的计划、工程估价、控制，甚至索赔报告的处理都由建筑师承担。 建筑师担任工程项目经理的原因： 在工程中建筑学是主导专业，建筑方案是其他专业方案的基础，与其他专业的联系最广泛;建筑方案体现美学、艺术、哲学，体现传统文化风格;建筑师注重工程的运营与环境的协调，注重工程的历史价值和可持续发展。这些正是工程和业主最需要的。 建筑师承担项目管理者角色的问题： 建筑师承担项目管理者角色的问题。建筑师常常缺少经济思想;作为艺术家，具有创新思维，但往往不够严谨;建筑师常常有非程序化和非规范化的思维与行为。这些会影响项目总目标的实现，不利于项目的成功。 我国工程项目经理的状况： 长期以来，我国没有专门的项目经理教育和培训，项目经理均来自其他不同的工作岗位，有不同的知识背景、经历，具有不同的特点。 军队指挥员：新中国成立后相当长时间内，大型建设工程项目的项目经理由军队指挥员担任。他们的特点是:忠诚，原则性强，有坚定地完成目标的信念，办事干练，果断，采用军队式的管理方式管理项目，靠军事命令指挥工程施工，但经济观念比较薄弱，制定的目标和计划的弹性较小，工作作风比较强硬等。 政府行政领导：在20世纪八九十年代，我国大量的建设工程项目都由政府行政领导担任负责人。他们能进行多方面的协调，全局把握较好，工作中鼓动性强，对政绩要求高，追求工程的形象，项目目标刚性大;而且不太重视技术问题，经济观念淡薄，常有为建设而建设的观念，喜欢搞大会战，以行政命令的方式指挥工程实施。 企业经营管理者：现在大量的企业投资项目由企业的经营管理者负责管理。他们有经济思想，市场观念根深蒂固,对市场敏感,能够面向用户，有使用户满意的理念，思维灵活，常常按照市场要求制定项目目标。但是，较少考虑工程技术特殊性和项目自身的规律性，目标容易多变。 工程技术人员：工程技术人员，如总工程师。他们有成熟的技术经验，熟悉工程建设过程，作为工程专家，在工程实施中有发言权和权威。但是，常常过于严谨，注重数据，对项目中的软信息不敏感，市场观念淡薄，注重技术细节，项目战略上的把握性较差。由于不是管理者，他可能不会委托任务、协调工作和控制项目。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1. 什么是组织和组织结构，以及组织结构设计需要遵循的一些原则是？2. 工程项目管理的常见模式？ |  |  |  |  |  |

教学单元三

| 上课次数 | 第4/5/6次 | 日期 | 2025 | 课时 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 工程项目招标与投标管理是一个复杂且系统的过程，它涉及到工程项目的规划、文件准备、招标发布、投标接收、评标、中标及合同签订等多个环节。通过本章学习，了解和掌握工程项目招标与投标管理。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 3.1 工程项目招标与投标概述 （1）工程项目招标投标的概念 （2）工程项目招标投标的特点 （3）工程项目招标的范围和规模 （4）工程项目招标的方式 3.2 工程项目施工招标与投标 （1）工程项目施工招标与投标的工作内容 （2）工程项目施工招标 （3）工程项目施工投标 3.3 工程项目物资设备招标与投标 （1）工程项目物资设备招标投标程序 （2）划分物资设备合同标的基本原则 （3）物质设备采购的资格预审 （4）评标 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一.引入 工程项目招标是指工程项目的建设单位在发包工程项目或购买机器设备时，通过一系列程序选择合适的承包商或供货商的过程。以中山陵为例，对招投标进行简要介绍，引入后续课程。 二. 讲授 3.1.1 工程项目招标投标概念 工程项目招标是指工程项目的建设单位在发包工程项目或购买机器设备时，通过一系列程序选择合适的承包商或供货商的过程。 工程项目投标是指为实现中标目的，按照招标文件规定的要求向招标人递交投标文件所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 工程项目招标与投标是交易过程的两个方面，相互依存、不可分割。工程项目招投标可以分为整个项目建设过程的全部工作,以及工程项目总承包招标，或是其中某阶段的招标(或某阶段中的某专项招标)等。 一般包括：（1）工程项目总承包招标投标；（2）工程勘察设计招标投标；（3）工程施工招标投标；（4）工程项目监理招标投标；（5）与工程建设有关的重要材料、设备等的采购招标投标。 3.1.2 工程项目招标投标的特点 （1）招标人通过对各投标竞争者的报价和其他条件进行综合比较，从中选择报价合理、技术力量强、质量保障体系可靠、具有良好信誉的承包商、供应商或咨询监理单位、设计单位作为中标者，有利于节省和合理使用资金，保证招标项目的质量。 （2）招标投标活动要求依照法定程序公开进行，有利于遏制承包活动中的不正当竞争行为。 （3）有利于创造公平竞争的市场环境，促进企业间公平竞争。采用招投标制度，供应商、承包商只能通过在价格、质量、售后服务等方面展开竞争，尽可能充分满足招标人的要求，取得商业机会。 3.1.3 工程招标的范围和规模 招标范围：（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（2）全部或者部分使用国有资金融资的项目；（3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。 招标规模：按照《必须招标的工程项目规定》达到下列标准之一的，必须进行招标。（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。 禁止肢解发包及限制、排斥投标人：（1）禁止肢解发包。《招标投标法》规定，招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分标段、确定工期，并在招标文件中载明。（2）禁止限制、排斥投标人。《招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。 公开招标和邀请招标：（1）公开招标：公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的报刊、信息网络或者其他媒介发布。（2）邀请招标：是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。《招标投标法实施条例》进一步规定有下列情形之一的，可以邀请招标:技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。（3）总承包招标：《招标投标法实施条例》规定，招标人可以依法对工程及与工程建设有关的货物、服务全部或者部分实行总承包招标。总承包范围内的工程、货物、服务达到招标范围和规模的，且为暂估价形式，应当依法进行招标。暂估价是指总承包招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物、服务的金额。（4）两阶段招标：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件;第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 3.1.4 可以不进行招标的项目 对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议,招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件;第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件,投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 (1)需要采用不可替代的专利或者专有技术。 (2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供。 (3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供。 (4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务,否则将影响施工或者功能配套要求。 (5)国家规定的其他特殊情形。 3.2 工程项目施工招标与投标 3.2.1 工程项目施工招标与投标的工作内容 主要包括：招标准备、招标阶段、决标成交阶段。 3.2.2 工程项目施工招标程序 （1）工程项目施工招标的准备工作；（2）编制招标文件：工程项目的发包数量、合同类型和招标方式一经确定后，即应编制为招标服务的有关文件。这些文件包括:招标公告、投标邀请书、招标文件、投标文件的澄清与修改文件、最高投标限价、标底等。其中工程建设项目施工招标文件除了以上的文件外，还需要提供工程量清单。招标时限规定:招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间。一般情况下，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日；采用电子招标投标在线提交投标文件的,最短不得少于10日。（3）编制招标项目的招标控制价：招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟订的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的最高投标限价；（4）发布招标公告或投标邀请书：招标公告的具体格式可自定，内容一般包括: 招标条件，项目概况与招标范围，投标人资格要求，招标文件的获取，投标文件的递交，发布招标公告的媒介，招标人,招标代理机构的名称、地址和有效联系方式等。有关招标文件与资格预审文件的出售规定如下：[1] 招标人应当按招标公告或者投标邀请书规定的时间、地点出售招标文件或资格预审文件自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。[2] 对招标文件或者资格预审文件的收费应当合理，不得以营利为目的。对于所附的设计文件，招标人可以向投标人酌收押金，对于开标后投标人退还设计文件的，招标人应当向投标人退还押金。[3] 招标文件或者资格预审文件售出后，不予退还。招标人在发布招标公告、发出投标邀请书、售出招标文件或资格预审文件后不得擅自终止招标；（5）资格预审: 资格预审是指招标人在招标开始之前或者开始初期，由招标人对申请参加投标的潜在投标人资质条件、业绩、信誉、技术、资金等多方面的情况进行资格审查；经认定合格的潜在投标人，才可以参加投标。资格预审的主要内容包括:资质条件、类似项目业绩和能力、财务状况、拟投人的主要技术和管理人员、拟投入的设备、信誉、申请人的技术支持体系、拟投入的专有安全及检测设备等。；（6）发售招标文件: 将招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审的投标单位。投标单位收到招标文件、图纸和有关资料后，应认真核对无误后，以书面形式予以确认。除直接发售纸质文件外，投标单位还可以通过信息网络或者其他媒介发售招标文件，但应保证通过不同途径发售的招标文件内容一致；（7）现场踏勘和标前会议: 组织投标单位进行现场踏勘的目的在于使其了解工程场地和周围环境，以获取有用的信息。标前会议也称为投标预备会或招标文件交底会，是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。 有关招标文件澄清与修改的规定如下：[1] 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，所有澄清文件必须直接通知所有潜在投标人。[2] 招标人应保管好证明澄清或修改通知已发出的有关文件;投标单位在收到澄清或修改通知后，应书面予以确认，该确认书双方均应妥善保管；（8）接受标函: 投标单位根据招标文件的要求，编制投标文件，并进行密封，在投标截止时间前递交至招标单位规定的地点。招标单位接受投标文件并将其密封保存；（9）开标: [1] 开标的时间和地点:开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标应当在招标文件中预先确定的地点。[2] 开标过程:开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备案。投标单位法定代表人或者授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。(10) 评标---评标方法；(11) 中标和签订合同；（12）终止招标。 3.2.3 投标保证金和投标文件差错修正原则 投标保证金 招标人可以在招标文件中要求投标人提交保证金。投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、担保形式和投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。 如出现下列情况之一者，投标保证金将不予退还( 不退还的投标保证金归招标人所有)。 (1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件。 (2)投标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同。 (3)投标人企图改变投标文件中的承诺。 (4)投标人套标、串标或弄虚作假。 (5)投标人在投标过程(资格审查、开标等过程)中所提供的资料与事实不符。 投标文件差错修正原则 投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当拒绝。不允许投标人通过修正或撤销不符合要求的差错，使之成为具有响应性的投标。除招标文件另有约定外，评标委员会应对施I投标文件按下述原则进行修正。 (1)用数字表示的总额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。 (2)单价与工程量的乘积和总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。 3.2.4 施工招标程序 3.2.5 联合体投标 两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体投标需遵循以下规定： （1）联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力：国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （2）联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 （3）招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。 3.2.6 关于投标的禁止性规定 1）投标人之间串通投标 投标人不得相互申通投标报价，不得排挤其他投标人，损害招标人或者其他投标人的合法权益。 2）投标人与招标人之间串通投标 投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者其他人的合法权益。 3）投标人以行贿形式谋取中标 投标人以行贿的手段谋取中标是违背《招标投标法》基本原则的行为，对其他投标人是不公平的。投标人以行贿手段谋取中标的法律后果是中标无效，有关责任人和单位应当承担相应的行政责任或刑事责任，给他人造成损失的，还应当承担民事赔偿责任。 4）投标人以低于成本的报价竞争 投标人不得以低于成本的报价竞标。投标人以低于成本的报价竞标，其目的主要是排挤其他对手。如果投标人以低于成本的报价竞标，就很难保证工程的质量，各种偷工减料、以次充好等现象也随之产生。 5）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标 《招标投标法》规定，投标人“不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标”。《招标投标法实施条例》 进一步规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。 3.3 工程项目物资设备招标与投标 3.3.1 工程项目物资设备招标与投标应遵循以下步骤： （1）由主持招标的单位编制招标文件。招标文件应包括招标公告或投标邀请书、投标人须知、评标标准和方法、合同条款及格式、供货要求、投标文件格式、其他内容。 （2）刊登招标公告。 （3）投标单位购买标书(在需要进行资格预审的招标中，招标书只发售给资格合格的厂商)。 （4）投标报价，投标单位应在指定的时间、地点投标报价。 （5）开标，确定中标单位，招标单位应在预定的时间、地点公开开标，当场决定中标单位。 （6）签订合同。 3.3.2 划分物资设备合同标的基本原则 由于材料、设备种类繁多，不管是以直接订购还是公开招标方式采购材料、设备，都不可避免地遇到分标的问题。分标时需要考虑的因素主要如下：（1）招标项目的规模；（2）设备性质和设备要求；（3）工程进度与供货时间；（4）供货地点；（5）市场供应情况；（6）贷款来源。 3.3.3 物资设备采购的资格预审 物资采购招标程序中，对投标人的资格审查，包括投标人资质的合格性审查和所提供货物的合格性审查两个方面。※ 审查投标人的资质——投标人填报的“资格证明文件"应能表明其有资格参加投标和具有履行合同的能力。如果投标人按照合同提供的物资不是自己生产的，则应提供制造厂家正式授权同意提供货物的证明材料。※ 审查所提供货物的合格性——投标人可凭手册、图纸、资料等材料，说明所提供的建设物资设备及辅助服务的合格性证明。证明材料应说明以下情况：表明货物的主要技术指标和操作性能；为使货物正常运行和连续使用，应提供货物使用期间所需的零配件和特种工具等清单，包括货源和现行价格等情况。 3.3.4 评标 评标价法： 1）最低投标价法——采购简单商品、原材料，以及其他性能、质量相同或容易进行比较的货物时，仅以投标价格作为评标考虑的唯一因素， 选择投标价最低者中标。 2）最低评标价法——最低评标价法是指以投标价为基础，将评定的要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣碱该值而形成评标价格。评标价格最低的投标书为最优。采购机组、车辆等大型设备时，较多采用这种方法。 评标时，还需考虑其他可折算为价格的因素，一般包括以下几个。 （1）运输费用。 （2）交货期。 （3）付款条件。 （4）零配件和售后服务。 （5）设备性能和生产能力 3）以设备寿命周期成本为基础的评标价法——评标时应首先确定一个统一的设备评审寿命期，然后再根据各投标书的实际情况，在投标价上加上该寿命年限运行期内所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的残值。计算各项费用和残值时，都应按招标文件中规定的贴现率折算成净现值。这些以净现值计算的费用包括以下几项。 （1）估算寿命期内所需的燃料消耗费。 （2）估算寿命期内所需备件及维修费用。备件费可按投标人在技术规范附件中提供的担保数字，或参考类似设备实际消耗数据，以运行时间来计算。 （3）估算寿命期末的残值。 打分法： （1）评审指标内容：①投标价格;②运输费、保险费和其他费用;③投标书中所报的交货期限;④偏离招标文件规定的付款条件;⑤备件价格和售后服务;⑥设备的性能、质量、生产能力;⑦技术服务和培训;⑧其他有关内容。 （2）评审指标分值。评审指标分值的分配应视情况确定。下面表中是是某项目设备采购时采用的分配比例，供参考。打分法的优点是简便、全面，可以将难以用金额表示的各项要素量化后进行比较，从中选出最好的标书；缺点是各评标人独立给分，对评标人的水平和知识面要求高，主观随意性较大。 3.3.5 物资采购招标投标案例 [例3-3]背景: 某项目委托监理公司承担施工监理任务，在项目施工招标过程中共有A、B、C、D、E五家施工单位竞标。其中，E工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达; C工程公司的投标文件未密封。经过评标，业主选定A公司为中标单位。且在施工合同中双方约定，A公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给H、K和P三家专业工程公司，业主负责采购设备。 问题: (1)评标委员会是否应该对E、C这两家公司的投标文件进行评审?为什么? (2)桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定作了检测验收。监理工程师对其中的某号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主采用钻孔取样方法进-一步检验。P公司不配合，监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基工程是由P公司施工为由加以拒绝。A公司的做法妥当否?为什么? (3)若桩体经钻孔取样检验合格，A公司要求该监理公司承担由此发生的全部费用，赔偿其窝工损失，并顺延所影响的工期。A公司的要求合理吗?为什么? (4)业主采购的设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管费支付申请。监理工程师是否应予以签认?为什么? (5)K公司在配套工程的设备安装过程中发现配套工程设备材料库中部分配件丢失，要求业主重新采购供货。K公司的要求是否合理?为什么? 3.3.6 其他类别招标概述 监理招标与工程项目建设过程中其他招标的最大区别,表现为“标的”的特殊性，招标人选择中标人的基本原则是“基于能力的选择”，而不应将服务报价作为主要考虑因素。 勘察设计任务的招标发包形式既可以将勘察、设计任务单独招标，发包给具有相应资质的勘察单位和设计单位，也可以将勘察、设计任务合并发包给具有相应资质的勘察设计单位。勘察设计总发包,不仅可以减少招标发包的工作量,而且在合同履行过程中，项目法人可以减少两个合同的协调工作量，同时使勘察工作直接根据设计需要进行,满足设计对勘察资料精度、内容、进度的要求。 3.3.7 招标投标改革方向 在民间投资的房屋建筑工程中,探索由建设单位自主决定发包方式;将依法必须招标的工程建设项目纳入统一的公共资源交易平台,遵循公平、公正、公开和诚信的原则,规范招标投标行为;进一步简化招标投标程序,实现招标投标交易全过程电子化,推行网上异地评标;对依法通过竞争性谈判或单―来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目,符合相应条件的应当颁发施工许可证。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1. 为什么要进行招标，它的优势是什么？2. 工程项目招标投标的特点？危险化学品按其危险性划分为哪几类？ |  |  |  |  |  |

教学单元四

| 上课次数 | 第7/8/9次 | 日期 | 2025 | 课时 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 三大目标(进度、质量和成本)管理中，进度管理是项目管理的主线。进度管理的表示方式主要有横道图和网络图。①流水施工是工程中组织施工的重要方式，本章通过横道图对其进行了重点介绍。通过流水施工的学习，应明确连续作业(工作)对管理效率的影响，从而提升管理水平。②网络计划技术是进度管理表示的另一种方式。通过网络图的学习，明确作业(工作)、人员或材料的计划，掌握关键和重点，才能保证工期的顺利完成。本章按照进度计划、进度控制(监测和调整)的顺序进行述，便于学生了解完整的进度管理过程工程项目进度管理的基本原理可以概括为三大系统的相互作用,即由进度计划系统、进度监测系统、进度调整系统共同构成了进度管理的基本过程。旨在培养学生在工程项目进度管理领域的专业知识、技能和素养，以确保他们能够有效地规划、执行、监控和结束工程项目。使学生深入理解并综合运用各种可行方法、措施，将项目的计划工期控制在事先确定的目标工期范围之内。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 4.1工程项目进度管理概述 （1）工程项目进度管理的原理 （2）工程项目进度计划概述 （3）工程项目进度控制概述 （4）计算机辅助进度管理 4.2进度计划之流水作业 （1）流水作业的基本概念 （2）流水作业参数 （3）流水作业组织方式 4.3进度计划之网络计划技术 （1）网络计划概述 （2）双代号网络计划 （3）单代号网络计划 （4）双代号时标网络计划 （5）单代号搭接网络计划 4.4工程项目进度监测 （1）进度计划实施的监测过程 （2）实际进度与计划进度的比较方法 4.5工程项目进度调整 （1）进度偏差影响性分析 （2）进度计划的调整方法 （3）进度计划的优化 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一、引入 以统筹法为例子：“统筹法”是华罗庚教授对国外网络计划技术的通俗叫法，并结合我国“统筹兼顾全面安排”的原则提出，与“优选法”并称为“双法”，从20世纪60年代起在全国推广。“统筹法”所包含的主要内容——网络计划技术，堪称项目管理的核心。现代项目管理的思想起源于20世纪五六十年代的运筹学和系统工程，网络计划技术后来发展为运筹学的一个分支。我国的项目管理学科体系也是华罗庚教授推广“统筹法”而逐步形成的。我国著名数学家华罗庚教授的《统筹方法平话及补充》一书“引子”中的开头语是:“想泡壶茶喝。当时的情况是:没有开水;开水壶要洗，茶壶、茶杯要洗;火已生好了茶叶也有了。下面我们怎么办?” 而具体的生产实践就不是泡壶茶这么简单了。任务多了，有几百、几千甚至上万项任务;关系多了，错综复杂，千头万绪，会出现“万事俱备，只欠东风” 的情况。这种方法虽然不一定能直接解决所有问题，但是我们利用这种方法来考虑问题，也是不无裨益的。用这个原理来图解一些复杂工程，可以使我们在错综复杂、千头万绪的事件关系中，简洁容易地驾驭整个工程。 二.、讲授 4.1工程项目进度管理概述 4.1.1工程项目进度管理的原理 工程项目进度管理的基本原理可以概括为三大系统的相互作用,即由进度计划系统、进度监测系统、进度调整系统共同构成了进度管理的基本过程。 4.1.2工程项目进度计划概述 （1）里程碑事件( milestone)计划是横道图的一种。在工期计划中，事件表示状态，没有持续时间，一般为一个工程活动或阶段的开始或结束。项目的里程碑事件通常是指项目的重要事件，是重要阶段或重要工程活动的开始或结束，是项目生命周期中关键的事件。工程项目常见的里程碑事件有:批准立项、初步设计完成、总承包合同签订、现场开工、基础完成、主体结构封顶、工程竣工、交付使用等，下面是某工程项目的里程碑计划图： （2）用网络图表示进度计划（如下图），网络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程图的有向和有序的网状图形。 用横道图和网络图表示进度计划的优点和局限性： 4.1.3工程项目进度控制概述 工程项目进度控制是指项目管理者围绕目标工期的要求编制计划、付诸实施，并在实施过程中不断检查计划的实际执行情况，分析产生进度偏差的原因，进行相应调整和修改；通过对影响进度的因素实施控制及各种关系协调，综合运用各种可行方法、措施，将项目的计划工期控制在事先确定的目标工期范围之内。 影响进度的因素：（1）业主因素；（2）勘察设计因素；（3）施工技术因素；（4）自然环境因素；（5）社会环境因素；（6）组织管理因素；（7）材料、设备因素；（8）资金因素。 进度控制的主要任务： 1.设计准备阶段进度控制的任务 (1)收集有关工期的信息，进行工期目标和进度控制决策。 (2)编制工程项目建设总进度计划。 (3)编制设计准备阶段详细工作计划，并控制其执行。 (4)进行环境和施工现场条件的调查和分析。 2.设计阶段进度控制的任务 (1)编制设计阶段工作计划，并控制其执行。 (2)编制详细的出图计划，并控制其执行。 3.施工阶段进度控制的任务 (1)编制施工总进度计划，并控制其执行。 (2)编制单位工程施工进度计划，并控制其执行。 (3)编制工程年、季、月实施计划，并控制其执行。 进度控制的目的就是通过控制以实现项目的进度目标，即项目实际实施周期不超过计划周期。影响进度的因素相当多，进度控制中的协调量也相当大。在项目实施过程中经常出现进度偏差，即实际进度偏离计划进度，需要采取相关措施进行控制。进度控制措施主要包括组织措施、技术措施、经济措施和其他配套措施等。 4.1.4计算机辅助进度管理 计算机辅助工程网络计划编制的意义如下：解决当工程网络计划计算量大时手工计算难以承担的困难；确保工程网络计划计算的准确性；有利于工程网络计划及时调整；有利于编制资源需求计划等。 1.软件要求 进度管理的编制、检查、调整宜采用计算机软件进行，软件是编制进度计划的辅助工具，首先应符合《工程网络计划技术规程》( JGJ/T121——2015)的规定，还要符合国家相关行业标准，并经过国家权威部门鉴定。 （1）软件应该尽量满足工程人员的实际需要,实现网络计划的编制、绘图、计算、优化、检查、调整、分析、总结和输出打印等功能； （2）应实时计算时间参数，并以适当的形式展示时间信息； （3）宜具有单代号网络计划、双代号网络计划、时标网络计划图形相互转化的功能，将网络计划转化成按最早时间或最迟时间绘制的横道图计划； （4）在横道图、单代号网络图与双代号网络图中计算的时间参数应一致； （5）宜有绘制实际进度前锋线功能及实际时间、计划时间比较功能； （6）宜有在工作上指定资源，并计算、统计、输出资源需用量计划的功能； （7）宜具有与其他软件进行数据交换的接口； （8）实现的网络计划图宜用不同的线型(粗细、颜色、形状等)表示不同的工作； （9）宜保存网络计划的修改变更痕迹，记录变更的原因，实现与以前的对比或溯源。 2.主要软件 国内外工程建设领域使用较为广泛的具有代表性的商品化项目管理软件有美国Oracle公司的P6软件(原Primavera公司的P3E/C软件)，以及美国微软公司的Project软件。 4.2进度计划之流水作业 4.2.1流水作业的基本概念 在生产领域中，组织产品生产的方法较多，归纳起来有三种基本方式，分别是依次作业、平行作业和流水作业。 依次作业(施工)方式是将拟建工程项目中每一个施工对象分解为若干个施工过程，按施工工艺要求依次完成每一个施工过程；当完成一个施工对象后，再按同样的顺序完成下一个施工对象，以此类推，直至完成所有施工对象。 依次施工组织方式具有以下特点： （1）由于没有充分地利用工作面去争取时间，工期长。 （2）工作队不能实现专业化施工，不利于改进施工方法和施工机具，不利于提高工程质量和劳动生产率。 （3）工作队及工人不能连续作业。 （4）单位时间内投入的资源量比较少，有利于资源供应的组织工作。 （5）施工现场的组织和管理比较简单。 平行施工组织方式是在拟建工程任务十分紧迫、工作面允许及资源保证供应的条件下，可以组织几个相同的工作队，在同一时间、不同的空间上进行施工。 平行施工组织方式具有以下特点： (1)充分利用了工作面，争取了时间，可以缩短工期。 (2)工作队不能实现专业化生产，不利于提高工程质量和劳动生产率。 (3)工作队及其工人不能连续作业。 (4)单位时间投人施工的资源量成倍增长，现场临时设施也相应增加。 (5)施工现场组织和管理复杂。 流水施工是将工程划分成几个施工段，即每幢建筑物为一个施工段。挖土方施工队只要完成了第一个施工段的土方工程后，混凝土施工队即可进入第一施工段开始浇筑混凝土基础，而这时挖土方施工队可进入第二个施工段进行施工。以此类推，按顺序进行施工。 流水施工组织方式具有以下特点： (1)尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短。 (2)各工作队实现了专业化施L,有利于提高技术水平和劳动生产率。 (3)专业工作队能够连续施工，同时能使相邻专业队的开工时间最大限度地搭接。 (4)单位时间内投人的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有利于资源供应的组织。 (5)为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。 流水作业的概念及技术经济效果：流水作业的组织方式是将拟建工程在平面上划分成若千个作业段，在竖向上划分成若干个作业层，再给每个作业过程配以相应的专业队组，各专业队组按照一定的作业顺序依次连续地投，入到各作业段，完成各自的任务，从而保证拟建工程在时间和空间上，有节奏、连续、均衡地进行下去，直到完成全部作业任务的一种作业组织方式。流水作业是一种科学合理 、经济效果明显的作业方式，其优点如下： (1)缩短了工期。 (2)提高了劳动生产率。 (3)保证了工程质量。 (4)降低了工程成本。 4.2.2流水作业参数 为清楚表达流水作业在工艺流程、空间布置和时间排列等方面开展的状态和方式，需要引人一些术语和符号，称为流水作业参数，主要包括工艺参数、空间参数和时间参数三类，如图： 工艺参数工艺参数 工艺参数： 工艺参数主要包括施工过程和流水强度两种。施工过程可理解为施工的工艺阶段或工序，施工工艺阶段的划分可大可小，既可以是分部(子分部)、分项工程，也可以是单位(子单位)工程。它是流水施工的基本参数之一，根据性质和特点的不同，可分为建造类施工过程、运输类施工过程和制备类施工过程等。施工过程的数目一般以n表示。 流水强度，即某施工过程在单位时间内所完成的工程量。流水强度一般以vi表示，可由式(4-1 )计算求得。 vi=Ri.Si ┅┅ (4-1 ) 式中， vi为某施工过程i的人工(或机械)操作流水强度； Ri为投入施工过程i的某种专业工作队工人数(或施工机械台数) ； Si为投入施工过程i的专业工作队(或施工机械)产量定额。 空间参数： 空间参数主要有工作面、施工段和施工层三种。 工作面即某专业工种的工人在从事建筑产品施工生产过程中所必须具备的操作空间。它的大小是根据相应工种单位时间内的产量定额、建筑安装工程操作规程和安全规程等要求确定的。 施工段：为了有效地组织流水施工，通常把拟建工程项目在平面上划分成若干个劳动量大致相等的施工段落。施工段的数目通常以m表示。划分施工段是组织流水施工的基础，其目的是:在保证工程质量的前提下，为专业工作队确定合理的空间活动范围，使其按流水施工的原理，集中人力和物力，依次连续地完成各段的任务,为相邻专业工作队尽早地提供工作面，以缩短工期。 划分施工段,通常应遵循以下基本原则： (1)为了充分发挥流水作业的特点，各专业工作队在各个施工段上的劳动量要大致相等，其相差幅度不宜超过10%~15%。 (2)为了充分发挥工人、主导机械的效率，每个施工段要有足够的工作面，使其所容纳的劳动力人数或机械台数能满足合理劳动组织的要求。 (3)为了保证拟建工程项目的结构整体完整性，施工段的分界线应尽可能与结构的自然界线(如沉降缝、伸缩缝等)相一致。 (4)对于多层拟建工程项目，既要划分施工段，又要划分施工层，且为保证相应的专业工作队在施工层之间连续施工，施工段数(m)与施工过程数(n)应满足m≥n。 施工层：在组织流水施工时，为了满足专业工种对操作高度和施工工艺的要求，将拟建工程项目在竖向上划分为若干个操作层，这些操作层称为施工层。施工层一般以r表示。 时间参数： 时间参数主要有流水节拍、流水步距、平行搭接时间、技术组织间歇时间和流水施工工期。 1.影响流水节拍数值大小的因素主要有:项目施工时所采取的施工方案、各施工段投入的劳动力人数或施工机械台数、工作班次，以及该施工段工程量的多少。为避免工作队转移时浪费工时，流水节拍最小单位最好为半个台班。其数值的确定，通常有以下三种方法。 1 )定额计算法 根据各施工段的工程量、能够投入的工人数、机械台数和材料量等,按式(4-2)计算。 ti=QiSiRiNi=PiRiNi (4-2) 式中， ti为某专业工作队在第i施工段的流水节拍； Qi为某专业工作队在第i施工段要完成的工程量；Si为某专业工作队的工效定额；Ri为某专业工作队投人的工作人数或机械台数； Ni为某专业工作队的工作班次；Pi为某专业工作队在第i施工段需要的劳动量或机械台班数量， Pi = Qi / Si 。人工定额(或机械定额)分为时间定额和产量定额，两者互为倒数关系。 2 )经验估算法 它是根据以往的施工经验进行估算，多适用于采用新工艺、新方法和新材料等没有定额可循的工程。一般为了提高其准确程度，往往先估算出该流水节拍的最长、最短和最可能三种时间,然后据此求出期望时间，作为某专业工作队在某施工段上的流水节拍。这种方法也称为三点时间估算法。计算式为 t=a+b+4c6 (4-3) 式中, t为某施工过程在某施工段上的流水节拍； a为某施工过程在某施工段上的最短估算时间； b为某施工过程在某施工段上的最长估算时间；c为某施工过程在某施工段上的最可能估算时间。 3)工期反算法 对在规定日期内必须完成的工程项目，往往采用倒排进度法。具体步骤如下。 (1)根据工期倒排进度，确定某施工过程总的工作持续时间。 (2)确定某施工过程在某施工段上的流水节拍。若同一施工过程的流水节拍不等，则用估算法；若流水节拍相等，则 t= Tm (4-4) 式中，t为流水节拍； T为某施工过程总持续时间； m为施工段数。 当施工段数确定后，流水节拍大，则工期相应就长。因此，从理论上讲，总是希望流水节拍越小越好。但实际上受工作面限制，每一施工过程在各施工段上都有最小的流水节拍，其值为 tmin=AminμS (4-5) 式中，tmin 为某施工过程在某施工段的最小流水节拍； Amin 为每个工人所需最小工作面，可查阅施工手册； μ为单位工作面工程量； S为工效定额。 根据工期反算的流水节拍，应大于最小流水节拍。 2.流水步距是指两个相邻专业工作队(或施工过程)在同一施工段上相继开始作业的时间间隔，以符号“k" 表示。 1 )确定流水步距的原则 (1)流水步距要满足相邻两个专业工作队在施工顺序上的相互制约关系。 (2)流水步距要保证各专业工作队都能连续作业。 (3)流水步距要保证相邻两个专业工作队在开工时间上最大限度地、合理地搭接。 (4)流水步距的确定要保证工程质量，满足安全生产需要。 2 )确定流水步距的方法 流水步距一般随流水组织方式而定。 4.2.3流水作业组织方式 ※ 全等节拍流水作业————所有的施工过程在各个施工段上的流水节拍彼此相等 ※成倍节拍流水作业————当同一施工过程在各施工段上的流水节拍都相等，不同施工过程之间彼此的流水节拍全部或部分不相等，且存在最大公约数时，可组织成倍节拍流水施工 ※无节奏流水作业————在组织流水施工时，工程结构形式、施工条件不同等因素，经常使各施工过程在各施工段上的工程量有较大差异，导致各施工过程的流水节拍差异很大，无任何规律，可组织无节奏流水施工，最大限度地实现连续作业。 1.全等节拍流水施工组织方法： (1)确定项目施工起点流向，分解施工过程。 (2)确定施工顺序，划分施工段。 (3)确定流水节拍，根据全等节拍流水要求，应使各流水节拍相等。 (4)确定流水步距，k=t。 (5)计算流水施工的工期。 流水施工的工期可按式(4-6)进行计算： T=(j.m+n-1)*+z1-c (4-6) 式中，T为流水施工总工期；j为施工层数； m为施工段数； n为施工过程数；k为流水步距；z为两个施工过程在同一层内的技术组织间歇时间； C为同一层内两个施工过程间的平行搭接时间。 (6)绘制流水施工图。 2.成倍节拍流水施工组织方法： (1)确定施工起点流向，分解施工过程。 (2)确定流水节拍。 (3)确定流水步距kb，计算公式: kb =各流水节拍最大公约数。 (4)确定专业工作队数，计算公式 n1=j=1nbj=j=1ntjkb 式中，j为施工过程编号；tj为施工过程j在各施工段上的流水节拍； bj为施工过程j所要组织的专业工作队数； n1为专业工作队总数。 (5)确定施工段数。①不分施工层时，可按划分施工段的原则确定施工段数，不一定要求m≥n。②分施工层时，施工段数为m≥n1 +z1kb+z2kb-ckb。式中，符号含义同前。 (6)确定计划总工期：T=J.m+n1-1.kb+z1-c式中，j为施工层数; n1为专业施工队数； kb 为流水步距；其他符号含义同前。 (7)绘制流水施工进度。 3.无节奏流水施工组织方法： 组织无节奏流水施工的方法有两种：一种是保证时间连续（工人队组连续)，是流水施工；另一种是保证空间连续(工作面连续)，不是流水施工。组织方法如下： (1)确定施工起点流向,分解施工过程。 (2)确定施工顺序，划分施工段。 (3)计算各施工过程在各个施工段上的流水节拍。 (4)按时间连续或空间连续的组织方法确定相邻两个专业工作队之间的流水步距。可按“潘特考夫斯基定理”计算流水步距，方法如下：①根据专业工作队在各施工段上的流水节拍，求累加数列。累加数列是指同一施工过程（或同—专业工作队）在各个施工段上的流水节拍的累加。②根据施工顺序，对相邻的两累加数列错位相减。③取错位相减结果中数值最大者作为相邻专业工作队之间的流水步距。 (5)绘制流水施工进度。 4.3进度计划之网络计划技术 4.3.1网络计划概述 网络图是由箭线和节点组成，用来表示工作流程的、有向的、有序的网状图形。一个网络图表示一项计划任务。网络图中的工作是计划任务按需要划分而成的，既消耗时间也消耗资源的一个子项目(或子任务）。但也有一些工作只消耗时间而不消耗资源，如混凝土浇筑后的养护过程和墙面抹灰后的干燥过程。利用网络图表示工程进度计划及各项工作相互关系的方法称为网络计划技术,网络计划技术不仅是一种科学的计划方法,而且是一种科学的动态控制方法。 网络计划技术的发展： 网络计划技术的种类： 4.3.2双代号网络计划 双代号网络图概念：箭线或箭线两端节点的编号表示工作的网络图,称为双代号网络图。通常把工作的名称写在箭线上方，工作的持续时间写在箭线下方。箭尾表示工作的开始，箭尾节点称始节点；箭头表示工作的结束，箭头节点称末节点。下面双代号表示法及双代号网络图： 图1 双代号表示法 图2 双代号网络图示意 双代号网络图基本术语： 1.内向箭线 以节点而言，箭头指向该节点的箭线，称为该节点的内向箭线。 2.外向箭线 以节点而言，箭头背向该节点的箭线，称为该节点的外向箭线。 3.紧前工作 紧安排在某工作之前进行的工作称为本工作的紧前工作，如图2中，工作b的紧前工作为工作a。 4.紧后工作 紧安排在某工作之后进行的工作称为本工作的紧后工作，如图2中，工作a的紧后工作为工作b和工作c。 5.先行工作 自开始节点至本工作之前各条线路上的所有工作称为本工作的先行工作，如图2中，工作e的先行工作为工作a、工作b和工作c。 6.后续工作 本工作之后至结束节点各条线路上的所有工作称为本工作的后续工作，如图2中，工作b的后续工作为工作d、工作e和工作f。 7.平行工作 同时进行的工作称为平行工作，如图2中，工作b的平行工作为工作c。 8.逻辑关系 工作之间的先后顺序关系称为逻辑关系，分为工艺关系和组织关系两种。 (1)工艺关系:由生产工艺或工作程序决定的先后顺序关系称为工艺上的逻辑关系，简称工艺关系。 (2)组织关系:由组织安排或资源调配需要而规定的先后顺序关系称为组织上的逻辑关系，简称组织关系。 9.虚工作 既不消耗资源，又不占用时间，仅表示逻辑关系的工作称为虚工作，如图2中，工作③-④为虚工作。虚工作有联系、区分和断路三个作用。 10.线路 网络图从开始节点沿箭线方向连续通过若千个中间节点，最后到达结束节点所经过的道路称为线路，如图2中， ①→②→③→⑤→⑥为一条线路。 双代号网络图的绘图规则： (1)网络图必须按照既定的逻辑关系绘制。 (2)网络图中严禁出现从一个节点出发，顺箭头方向又回到原出发点的循环回路， (3)网络图中严禁出现双向箭头或无箭头的连线。 (4)网络图中严禁出现无箭尾节点或无箭头节点的连线。 (5)网络图中应只有一个起点节点；在不分期完成任务的网络图中，应只有一个终点节点；其他所有节点均应是中间节点。 (6)网络图中节点必须由小到大编号，编号严禁重复,但可以不连续。 (7)网络图中不允许出现相同编号的箭线。 (8)网络图中同一项工作只能用一对节点代号表示。 (9)绘制网络图时，应尽量避免箭线交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法、断线法或指向法等表示方法。 (10)当网络图的开始节点有多条外向箭线或结束节点有多条内向箭线时，为使图形简洁，可采用母线法绘制。 (11)网络图应条理清楚，布局合理，箭线尽量横平竖直，节点排列均匀。 双代号网络图的绘图步骤：(1)绘制无紧前工作的工作箭线，使它们具有相同的开始节点，以保证网络图只有一个起点节点。(2)依次绘制其他工作箭线，这些工作箭线的绘制条件是其所有紧前工作箭线都已经绘制出来。(3)当各项工作箭线都绘制出来之后，应合并那些没有紧后工作的工作箭线的箭头节点，以保证网络图只有一个终点节点(多目标网络计划除外)。(4)当确认所绘制的网络图正确后，即可进行节点编号。网络图的节点编号在满足前述要求的前提下，有时采用不连续的编号方法，以避免以后增加工作时改动整个网络图的节点编号。 时间参数的概念： 1 ）工作持续时间：工作持续时间是指一项工作从开始到完成的时间，常用Di-j表示。 2）工期：工期泛指完成一项任务所需要的时间。在网络计划中，工期一般有以下三种。 (1)计算工期。根据网络计划时间参数计算而得到的工期，用Tc表示。 (2)要求工期。任务委托人所提出的指令性工期， 用Tr表示。 (3)计划工期。根据要求工期和计算工期所确定的预期工期，用Tp表示。 当已规定要求工期时，计划工期不应超过要求工期，即Tp≤ Tr;当未规定要求工期时，可令计划工期等于计算工期，即Tp= Tc。 3）工作的六个基本时间参数 (1)工作最早开始时间：在紧前工作和有关时限约束下，工作有可能开始的最早时刻。 (2)工作最早完成时间：在紧前工作和有关时限约束下，工作有可能完成的最早时刻。 (3)工作最迟开始时间：在不影响任务按期完成和有关时限约束下，工作最迟必须开始的时刻。 (4)工作最迟完成时间：在不影响任务按期完成和有关时限约束下，工作最迟必须完成的时刻。 (5)工作总时差：在不影响工期和有关时限的前提下，一项工作可以利用的机动时间。 (6)工作自由时差：在不影响其紧后工作最早开始和有关时限的前提下，一项工作可以利用的机动时间。 4）节点最早时间和最迟时间： (1)节点最早时间：双代号网络计划中，以某节点为始节点的工作的最早开始时间。 (2)节点最迟时间：双代号网络计划中，以某节点为末节点的工作的最迟完成时间。 5）相邻两项工作之间的时间间隔：相邻两项工作之间的时间间隔是指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间的差值。 时间参数的计算方法： 1）按工作计算法：以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数。 2）按节点计算法：先计算网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间，然后根据其计算各项工作的时间参数和网络计划的计算工期。 3）标号法：利用按节点计算法的基本原理，对网络计划中的每一个节点进行标号，然后利用标号值确定网络计划的计算工期和关键线路。 时间参数的计算方法： 1）按工作计算法：以网络计划中的工作为对象，直接计算各项工作的时间参数。 2）按节点计算法：先计算网络计划中各个节点的最早时间和最迟时间，然后根据其计算各项工作的时间参数和网络计划的计算工期。 3）标号法：利用按节点计算法的基本原理，对网络计划中的每一个节点进行标号，然后利用标号值确定网络计划的计算工期和关键线路。 4.3.3单代号网络计划 单代号网络图的概念和特点： 用节点或节点编号表示工作的网络图，称为单代号网络图。与双代号网络图相比，单代号网络图有以下特点： （1）单代号网络图是以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间的逻辑关系。 （2）单代号网络图中箭线无虚实之分。 （3）由于工作的持续时间表示在节点之中，没有长度，不够形象，不能直接根据单代号网络进行工期资源优化。 （4）表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象，这时可通过增加虚节点解决。 单代号网络图的绘制规则和方法： 单代号网络图的绘图规则和步骤与双代号网络图的基本相同。单代号网络图的绘图规则与双代号网络图绘制不同的是，在单代号网络图中，当有两个以上的开始工作或结束工作时，为清楚表示它们同时开始或同时结束，需增加一个虚拟的开始或结束节点。 4.3.4双代号时标网络计划 双代号时标网络计划的概念：将表示工作的箭线的水平投影长度按该工作持续时间大小成比例绘制而成的双代号网络计划称为双代号时标网络计划。 双代号时标网络计划的特点：既具有网络计划逻辑关系清楚的优点，又具有横道图直观易懂的优点，它将网络计划的时间参数直观地表达出来。 双代号时标网络计划的分类：根据工作开始时间和完成时间不同，分为早时标网络计划和迟时标网络计划。（1）早时标网络计划：各项工作均按最早开始和最早完成绘制的时标网络计划。（2）迟时标网络计划：各项工作均按最迟开始和最迟完成绘制的时标网络计划。 时标网络计划的绘制方法分两种，直接绘制法和间接绘制法。 直接绘制法是指不计算网络计划时间参数而直接按无时标的网络计划绘制时标网络。以下图所示的网络计划为例，说明时标网络计划的绘制过程。 第一步：将网络计划的起点节点定位在时标网络计划表的起始刻度线上。 第二步：以网络计划起点节点为开始节点，按工作的持续时间绘制工作箭线。如图a所示，分别绘出工作A、工作B和工作C的箭线。 第三步：除网络计划的起点节点外，其他节点必须在所有以该节点为完成节点的工作箭线均绘出后，定位在这些工作箭线最早完成时间的最大值的箭线末端。当某些工作箭线的长度不足以到达该节点时，需用波形线补足，箭头画在与该节点的连接处。如图b，节点②直接定位在工作A的箭线末端；节点③直接定位在工作B的箭线末端；节点④的位置需要在绘出虚箭线③—④之后,定位在工作C和虚箭线③—④中最迟的箭线末端，即坐标“4”的位置上。此时，工作C的箭线长度不足以到达节点④，因而用波形线补足。 第四步：当某个节点的位置确定之后，即可绘制以该节点为开始节点的工作箭线。在本例中，在第三步基础之上，可以分别以节点②、节点③和节点④为开始节点绘制工作G、工作D和工作E的箭线。 第五步：利用上述方法从左至右依次确定其他各个节点的位置，直至绘出网络计划的终点节点。本例中，在第四步基础之上，可以分别确定节点⑤和节点⑥的位置，并在它们之后分别绘制工作H和工作I的箭线，如图d所示。 第六步：最后，根据工作G、工作H和工作I的箭线确定出终点节点的位置。本例所对应的时标网络计划如图e所示，图中双箭线表示的线路为关键线路。 时标网络计划时间参数的判定： 1.关键线路的判定 时标网络计划中的关键线路可从网络图的终点节点开始，逆着箭线方向进行判定。凡自始至终不出现波形线的线路为关键线路。因为不出现波形线，就说明在这条线路上相邻两项工作之间的时间间隔全部为零，也就是在计算工期等于计划工期的前提下，这些工作的总时差和自由时差全部为零。 2.计算工期的判定 网络计划的计算工期应等于终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差。 3.相邻两项工作之间时间间隔的判定 除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线中波形线的水平投影长度表示本工作与其紧后工作之间的时间间隔。 4.工作六个时间基本参数的判定 1)工作最早开始时间和最早完成时间的判定 工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。当工作箭线中不存在波形线时，其右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间;当工作箭线中存在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间。 2)工作总时差的判定 工作总时差的判定应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次进行。 (1)以终点节点为完成节点的工作,其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差，即 TFi-n=Tp-EFi-n 式中， TFi-n为以网络计划终点节点n为完成节点的工作的总时差; Tp为网络计划的计划工期: EFi-n为以网络计划终点节点n为完成节点的工作的最早完成时间。 (2)其他工.作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，即 TFi-j=min⁡{TFj-k+LAGi-j,j-k} 3)工作自由时差的判定 (1)以终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划T期与本工作最早完成时间之差，即 FFi-n=Tp-EFi-n (2)自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度。但当某工作的紧后工作全部为虚工作时，该工作的自由时差为本工作波形线投影长度加上紧后工作虚箭线波形线水平投影长度的最短者。 4)工作最迟开始时间和最迟完成时间的判定 (1)工作最迟开始时间等于本工作的最早开始时间与其总时差之和，即 LSi-j=ESi-j+TFi-j (2)工作最迟完成时间等于本工作的最早完成时间与其总时差之和，即 LSi-j=EFi-j+TFi-j 4.3.5单代号搭接网络计划 工序的基本搭接关系： 单代号搭接网络计划有四种基本的工序搭接关系。 （1）结束到开始的搭接关系(用FS或FTS表示) ：指相邻两工序，前项工序i结束后，经过时距Zi,j ，后面工序j才能开始的搭接关系。当Zi,j=0时，表示相邻两工序之间没有问歇时间，即前项工序i结束后，后面工序j立即开始,这就是一般单代号网络图。 （2）开始到开始的搭接关系(用SS或STS表示) :指相邻两工序，前项工序i开 始以后，经过时距Zi,j后面工序j才能开始的搭接关系。 （3）结束到结束的搭接关系(用FF或FTF表示) :指相邻两工序，前项工序i结 束以后，经过时距Zi,j后面工序j才能结束的搭接关系。 （4）开始到结束的搭接关系(用SF或STF表示) :指相邻两工序，前项工序i开 始以后，经过时距Zi,j后面工序j才能结束的搭接关系。 四种基本搭接关系的表达方法： 单代号搭接网络图的绘制： 单代号搭接网络图的绘制与单代号网络图的绘制方法基本相同。 需强调指出：与一般网络图相同，在单代号搭接网络图中，不允许有两个或两个以上的开始节点或结束节点。 单代号搭接网络图时间参数的计算： 单代号搭接网络计划时间参数的计算与普通单代号网络计划时间参数的计算原理基本相同。但在计算公式和方法上有两点区别：其一，需要考虑搭接类型；其二，需要考虑搭接时距Zi,j 。具体计算公式见下表： 4.4工程项目进度监测 4.4.1进度计划实施的监测过程 1.进度计划跟踪调查 进度计划执行中的跟踪检查途径： （1）定期收集进度报表资料。 （2）现场实地检查工程进展情况。 （3）定期召开现场会议。 2.实际进度数据的加工处理 为了进行实际进度与计划进度的比较，必须对收集到的实际进度数据进行加工处理，形成与计划进度具有可比性的数据。 3.实际进度与计划进度的对比分析 将实际进度数据与计划进度数据进行比较，可以确定工程项目进度实际执行状况与计划目标之间的差距。 4.4.2实际进度与计划进度的比较方法 1.横道图比较法： 横道图比较法是指将项目实施过程中收集到的数据，经加工整理后直接用横道线行绘于原计划的横道线处，进行实际进度与计划进度比较的方法。采用横道图比较法可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况。 横道图比较法分为匀速进展横道图比较法和非匀速进展横道图比较法。 匀速进展横道图特点： 在项目进行中，单位时间完成的任务量是相等的。 采用匀速进展横道图比较法的步骤为: ①编制横道图进度计划； ②在进度计划上标出检查日期； ③将实际进度用粗黑线标于计划进度的下方； ④比较分析实际进度与计划进度。 具体方法： ①如果粗黑线右端落在检查日期的左侧，表明实际进度拖后； ②如果粗黑线右端落在检查日期的右侧，表明实际进度超前； ③如果粗黑线右端与检查日期重合，表明实际进度与计划进度一致。 非匀速进展横道图比较法的步骤为: ①编制横道图进度计划。 ②在横道线上方标出计划完成任务量累计百分比曲线。 ③用粗黑线标出实际进度，并在粗黑线下方标出实际完成任务量累计百分比。 ④比较分析实际进度与计划进度。 具体方法： ①如果同一时刻横道线上方累计百分比大于横道线下方累计百分比，表明累计实际进度拖后，二者之差为累计拖欠的任务量； ②如果同一时刻横道线上方累计百分比小于横道线下方累计百分比，表明累计实际进度超前，二者之差为累计超前的任务量； ③如果同一时刻横道线上方累计百分比等于横道线下方累计百分比，表明累计实际进度与累计计划进度一致。 非匀速进展横道图比较法有两种：双比例单侧横道图比较法和双比例双侧横道图比较法。 两种方法的相同之处是在工作计划横道线上下两侧作两条时间坐标线，并在两坐标线内侧逐日（或每隔一个单位时间）分别书写与记载相应工作的计划和实际完成任务累计百分比，即形成所谓的“双比例”；其不同之处为前一种方法是单侧附着于计划横道线，粗黑线表示相应工作的实际起止时间和持续天数，后一种方法则是双侧附着于计划横道线，粗黑线表示相应工作的实际起止时间和持续天数。 2.“S”形曲线比较法： 从整个工程项目建设进展的全过程来看，单位时间内完成的工作任务量一般都随着时间的递进而呈现出如图a所示的分布规律，即工程的开工和收尾阶段完成的工作任务量少，而中间阶段完成的工作任务量多。这样以横坐标表示进度时间，纵坐标表示累计完成工作任务量而绘制出来的曲线将是一条“S”形曲线，如图b所示，由于其形似英文字母“S”，“S”形曲线由此得名。“S”形曲线比较法就是将计划累计完成工作任务量和实际累计完成工作任务量分别绘制成“S”形曲线，并通过两者的比较借以判断实际进度与计划进度相比是超前还是滞后，得出有关进度信息。 “S” 形曲线的绘制方法： （1）确定单位时间计划和实际完成的任务量。 （2）确定单位时间计划和实际累计完成的任务量。 （3）确定单位时间计划和实际累计完成任务量的百分比。 （4）绘制计划和实际的“S"形曲线。 （5）分析比较“S" 形曲线。 “S”形曲线的比较分析： 1）实际进度与计划进度比较情况 对应于任意检查日期，如果相应的实际进度曲线上的一点，位于计划“S"形曲线左侧(或上侧)，表示此时实际进度比计划进度超前，位于右侧(或下侧)则表示实际进度比计划进度滞后。 2）实际进度比计划进度超前或滞后的时间 ∆Ta表示Ta时刻实际进度超前的时间，∆Tb表示Tb时刻实际进度滞后的时间。 3）实际比计划超出或拖欠的工作任务量 ∆Qa表示Ta时刻超额完成的工作任务量， ∆Qb,表示Tb时刻拖欠的工作任务量。 4）预测工作进度 在Tb时刻,若工程按原计划速度进行,则此项工作的总计拖延时间的预测值为∆Tc且∆Tc > ∆Tb 。 3.香蕉形曲线比较法： 网络计划中的任何一项工作均具有最早开始时间和最迟开始时间，于是，工程网络计划中的任何一项工作，其逐日累计完成的工作任务量就可借助于两条“S” 形曲线概括表示：一是按工作的最早开始时间安排计划进度而绘制的“S”形曲线，称ES曲线；二是按工作的最迟开始时间安排计划进度而绘制的“S”形曲线，称LS曲线。两条曲线除在开始点和结束点相重合外，ES曲线的其余各点均落在LS曲线的左侧，使两条曲线围合成一个形如香蕉的闭合曲线圈，故将其称为香蕉形曲线，如图所示。香蕉形曲线的绘制方法与“S”曲线绘制方法相同。 在项目实施过程中，进度控制的理想状况是在任一时刻按实际进度描出的点均落在香蕉形曲线区域内，这说明实际工程进度被控制在工作的最早开始时间和最迟开始时间范围内，呈正常状态。而一旦按实际进度描出的点落在ES曲线的上方(左侧)或LS曲线的下方(右侧)，则说明与计划要求相比，实际进度超前或滞后，已产生进度偏差。香蕉形曲线还可用于对工程实际进度进行合理的调整与安排，以及在计划执行情况检查状态下，确定后期工程的ES曲线和LS曲线的变化趋势。 4.前锋线比较法： 概念：所谓前锋线，是指在原时标网络计划上，从检查时刻的时标点出发，用虚线或点画线，依次将各项工作实际进展位置点连接而成的折线。前锋线比较法就是通过实际进度前锋线与原进度计划中各工作箭线交点的位置来判断工作实际进度与计划进度的偏差，进而判定该偏差对后续工作及总工期影响程度的一种比较方法。 采用前锋线比较法进行实际进度与计划进度的比较，其绘制步骤如下： （1）绘制时标网络计划图。为清楚起见，可在时标网络计划图的上方和下方各设一时间坐标。 （2）绘制实际违度前锋线。一般从时标网络计划图上方时间坐标的检查日期开始绘制，依次连接相邻工作的实际进展位置点，最后与时标网络计划图下方坐标的检查日期相连接。工作实际进展位置点的标定方法有两种： ①按该工作已完任务量比例进行标定。 ②按尚需作业时间进行标定。 前锋线的比较分析： 前锋线可以直观地反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。 （1）工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明该工作实际进度拖后，拖后时间为二者之差。 （2）工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际进度与计划进度一致。 （3）工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前时间为二者之差。 （4）预测进度偏差对后续工作及总工期的影响。 5.列表比较法： 当工程进度计划用非时标网络图表示时，可以采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较。这种方法是记录查日期应该进行的工作名称及其已经作业的时间，然后列表并计算有关时间参数，并根据工作总时差进行实际进度与计划进度比较的方法。其采用列表比较法进行实际进度与计划进度的比较，其步骤如下： （1）对于实际进度检查日期应该进行的工作，根据已经作业的时间，确定其尚需作业时间。 （2）根据原进度计划，计算检查日期应该进行的工作从检查日期到该工作原计划最迟完成时间尚余(有)的时间。 （3）计算工作尚有总时差，其值等于工作从检查日期到原计划最迟完成时间尚余时间与该工作尚需作业时间之差。 （4）比较实际进度与计划进度，可能有以下几种情况： （4）比较实际进度与计划进度，可能有以下几种情况： ①如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说明该工作实际进度与计划进度一致； ②如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，超前的时间为二者之差； ③如果工作尚有总时差小于原有总时差，且尚有总时差为正，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期； ④如果工作尚有总时差小于原有总时差，且尚有总时差为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。 4.5工程项目进度调整 4.5.1进度偏差影响性分析 当进度偏差体现为某项工作的实际进度超前：加快某些工作的实施进度，往往可导致资源使用情况发生变化。特别是在有多个平行分包单位施工的情况下，由此而引起后续工作时间安排的变化往往会带来潜在的风险和索赔事件的发生，使缩短部分工期的实际效果得不偿失。因此，当进度计划执行过程中产生的进度偏差体现为某项工作的实际进度超前时，若超前幅度不大，此时计划不必调整；若超前幅度过大，则此时计划需要调整。 当进度偏差体现为某项工作的实际进度滞后：进度计划执行过程中若出现实际工作进度滞后，此时是否调整原定计划通常应视进度偏差与相应工作总时差和自由时差的比较结果而定。 （1）若出现进度偏差的工作为关键工作，则工作进度滞后必然会引起紧后工作最早开始时间的延误和整个计划工期的相应延长，因而，必须对原定进度计划采取相应调整措施。 （2）若出现进度偏差的工作为非关键工作，且工作进度滞后天数已超出其总时差，工作进度滞后会引起紧后工作最早开始时间的延误和整个计划工期的相应延长，因而，必须对原定进度计划采取相应调整措施。 （3）若出现进度偏差的工作为非关键工作，且工作进度滞后天数已超出其自由时差而未超出其总时差，工作进度滞后只引起紧后工作最早开始时间的拖延而对整个计划工期并无影响，此时只有在紧后工作最早开始时间不宜推后的情况下才考虑对原定进度计划采取相应调整措施。 （4）若出现进度偏差的工作为非关键工作，且工作进度滞后天数未超出其自由时差，工作进度滞后对紧后工作的最早开始时间和整个计划工期均无影响，因而不必对原定进度计划采取调整措施。 4.5.2进度计划的调整方法 对于工作进度滞后引起紧后工作开始时间或计划工期的延误，主要有两种调整方法。 1.改变某些后续工作之间的逻辑关系 若进度偏差已影响计划工期，且有关后续工作之间的逻辑关系允许改变，此时可变更位于关键线路或非关键线路(延误时间已超出其总时差)有关工作之间的逻辑关系，从而达到缩短工期的目的。 2.缩短某些后续工作的持续时间 当进度偏差已影响计划工期，进度计划调整的另一方法 是不改变工作之间的逻辑关系，只压缩某些后续工作的持续时间，以此加快后期工程进度，使原计划工期仍然能够得以实现。 缩短某些后续工作的持续时间，一般可分为以下两种情况： 第一，网络计划中某项工作进度拖延的时间已超过其自由时差但未超过其总时差。在进行调整前，需要确定其紧后工作允许拖延的时间限制。 （1）紧后工作拖延的时间无限制。如果紧后工作拖延的时间完全被允许，可将拖延后的时间参数代人原计划，并化简网络图(即去掉已执行部分，以进度检查日期为起点，将实际数据代人，绘制出未实施部分的进度计划)，可得调整方案。 （2）紧后工作拖延的时间有限制。如果紧后工作不允许拖延或拖延的时间有限制，需要根据限制条件对网络计划进行调整，寻求最优方案。 第二，网络计划中某项工作进度拖延的时间超过其总时差。此时，进度计划的调整方法又可分为以下三种情况。 （1）项目总工期不允许拖延。如果工程项目必须按照原计划工期完成，则只能采取缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来达到调整计划的目的。 （2）项目总工期允许拖延，且拖延时间无限制。如果项目总工期允许拖延，则此时只需以实际数据取代原计划数据，并重新绘制实际进度检查日期之后的网络计划即可。 （3）项目总工期允许拖延，但拖延的时间有限制。如果项目总工期允许拖延，但允许拖延的时间有限，则当实际进度拖延的时间超过此限制时，也需要对网络计划进行调整，即通过缩短关键线路上后续工作持续时间的方法来使总工期满足规定工期的要求。 4.5.3进度计划的优化 进度计划的优化是指在一定约束条件下，按既定目标对进度计划进行不断改进，以寻求满意方案的过程。根据优化目标的不同，进度计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。 ※ 工期优化————指网络计划的计算工期不满足要求工期，通过压缩关键工作的持续时间以达到满足要求工期的过程。 ※ 费用优化————指寻求工程总费用最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低费用的计划安排过程。 ※ 资源优化————指通过改变工作开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标的过程。 1.工期优化： 网络计划的工期优化可按下列步骤进行： （1）确定网络计划的初始计算工期、关键线路和关键工作。 （2）按要求工期计算应缩短的时间∆Ti： ∆Ti=Tai-Tr （3）选择应缩短持续时间的关键工作。选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素：①缩短持续时间对质量和安全影响不大的关键工作；②有充足备用资源的关键工作；③缩短持续时间所需增加的费用最少的关键工作。 （4）压缩选定关键工作的持续时间，其缩短值的确定必须符合下列两条原则：①缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间；②不能将选定的关键工作压缩变成非关键工作。 用公式表示为 ∆t=minDn-Dc, TFminf, ∆Ti （5）重新确定计算工期和关键线路。 （6）当计算工期仍超过要求工期时，则重复上述(2) ~ (5)，直至计算工期满足要求工期或计算工期已不能再缩短为止。 （7）当所有关键工作的持续时间都已达到其缩短的极限，也寻求不到继续缩短工期的方案，且网络计划的计算工期仍不能满足要求工期时，应对网络计划的原技术方案和组织方案进行调整，或对要求工期重新审定。 2.费用优化： 建筑安装工程费包括：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金,本处暂不考虑利润、规费和税金。直接费为人工费、材料费、施工机具使用费，间接费为企业管理费。 工程费用与工期的关系如图： 费用优化基本原理：工作间接费与持续时间之间的关系被近似地认为是线性关系，直线斜率称为间接费率，指工期或作业持续时间每缩短一个单位时间引起间接费的变化率；工作直接费与持续时间之间的关系为非线性关系，为简化计算,近似地用一条直线表示，如图所示。 直线的斜率称为直接费率,指工期或作业持续时间每缩短一个单位时间引起直接费的变化率。斜率计算： Ki-j=CCi-j-CNi-jDNi-j-DCi-j 假如，网络计划通过压缩某关键工作的持续时间,使工期缩短了一个单位时间∆t，由此引起的费用变化为∆C，则 ∆C=Ki-j-ξ∙∆t 式中,ξ为工程间接费的费率。 费用优化可按以下步骤进行： （1）按工作的正常持续时间确定计算期和关键线路。 （2）计算各项工作的直接费率。 （3）当只有一条关键线路时，应找出直接费率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象。 （4）对选定的压缩对象，比较其直接费率或组合直接费率与工程问接费率的大小。 （5）当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定用公式表示为 ∆t=minDn-Dc, TFminf （6）计算关键工作持续时间缩短后总费用的变化。 （7）重复上述(3) ~ (6)，直至得到优化方案。 3.资源优化： 资源优化中常用到以下术语： ※资源强度————网络计划中一项工作在单位时间内所需的某种资源数量之和。工作i-j资源强度用ri-j表示。 ※资源需用量————网络计划中各项工作在某-一单位时间内所需某种资源数量。第t天资源需用量用Rt表示。 ※资源限量————单位时间内可供使用的某种资源的最大数量，用Ra表示。 根据限定条件不同，资源优化分为资源有限—工期最短和工期固定—资源均衡两类优化问题。 1）资源有限工期最短优化 资源有限—工期最短的优化是调整计划安排，以满足资源限制条件，并使工期拖延最少的过程。 优化的前提条件： （1）优化过程中，原网络计划的逻辑关系不改变； （2）优化过程中，网络计划的各项工作持续时间不改变； （3）除规定可中断的工作外，一般不允许中断工作，应保持其连续性； （4）各工作资源强度是均衡合理的，在优化过程中不予变更。 优化步骤： （1）计算网络计划每个时间单位的资源需用量。 （2）从计划开始日期起，逐段检查每个时段(资源需用量相同的时间区段)资源需用量Rt是否超过资源限量Ra 。①若整个工期内所有时段都是Rt≤ Ra ，则方案可行，优化完成。②若发现Rt> Ra，则转入下一步调整计划。 （3）调整计划时，如果在该时段内有若干项工作平行作业，应将某项工作安排在另一项工作之后进行，以降低该时段的资源需用量。假设将平行进行的两项工作a和b改变为工作a在工作b之前进行，新的顺序使工期延长的时间按下列公式计算： ∆Ta,b=EFa+Db-LFb=EFa-LSb 同理可得∆Tb,a比较∆Ta,b和∆Tb,a ，选择其中的最小者为优化方案。 （4）绘制调整后的网络计划，重复以上步骤，直到满足要求。 2）工期固定-资源均衡的优化： 衡量资源均衡性的指标 （1）不均衡系数K ： K=RmaxRm 式中， Rmax为最大的资源需用量； Rm 为资源需用量的平均值。K值越小，资源均衡性越好。 （2）极差值∆R： ∆R=maxRt-Rm0≤t≤T 式中， Rt为第t时间单位的资源需用量； Rm含义同上。 ∆R值越小，资源均衡性越好。 （3）方差值σ： σ2=1Tt=1TRt-Rm2 式中，T为网络计划总工期，其他符号含义同上。 σ2值越小，资源均衡性越好。 用方差值σ2进行最小优化的基本原理： 优化的基本思想是利用网络计划各项工作的时差，通过改变非关键工作的开始时间和完成时间，使资源需用量的方差值减到最小，从而达到均衡使用资源的目的。将资源需用量方差σ2式展开: σ2=1Tt=1TRt-Rm2 =1Tt=1TRt2-2RtRm+Rm2 =1Tt=1TRt2-21Tt=1TRtRm+1Tt=1TRm2 =1Tt=1TRt2-Rm2 式中，T及 Rm皆为常数,欲使σ2为最小值，只需t=1TRt2为最小值。 用方差值σ2进行最小优化的基本原理： 对网络计划中某项工作k-l而言，其资源强度为rk-l。在调整计划前，工作k-l从第i天初开始，到第j天末完成，则令 W=t=1TRt2=Rt1+⋯+Ri2+Ri+12+⋯+Rj2+Rj+12+⋯+RT2 如果工作k-l右移一天，则第i天的资源需用量将减少rk-l ，而第j+1天的资源需用量增加rk-l 。这时， W值的变化量为 ∆W=Ri-rk-l2+ Rj+1+rk-l2-Ri2-Rj+12=2rk-lRj+1-Ri+rk-l 若∆W<0，表示工作k-l右移一天会使σ2减小，即当Rj+1+rk-l≤ Ri时，说明工作k-l可右移一天。 若∆W>0，不能向右移-天。此时，可考虑在总时差允许的范围内右移多天，计算各天的∆W累计值∆W,如果∆W ≤0，则将工作右移至该天；否则，不能右移。 优化步骤： （1）确定关键线路和非关键工作总时差。为了满足工期固定的条件，在优化过程中不考虑关键工作的调整。 （2）调整顺序。调整宜从网络计划终点节点开始，从右向左逐次进行。按工作末节点编号从大到小的顺序进行调整,同一个完成节点的工作则先调整开始时间较迟的工作。工作右移的条件：一是工作有时差，右移不影响工期；二是方差值应减小。 （3）当所有工作都按上述顺序自右向左进行了一次调整之后，再按上述顺序自右向左进行多次调整，直至所有工作的位置都不能再移动为止。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1.流水施工组织方式有哪些？2.施工段划分需要考虑哪些因素？ |  |  |  |  |  |

教学单元五

| 上课次数 | 第10/11/12次 | 日期 | 2025 | 课时 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 工程施工质量验收、工程质量事故和工程质量控制的统计分析方法。质量管理是项目管理的根本，主要包括勘察设计、设备采购、施工、保修等阶段的管理。施工阶段是工程项目实施期间影响质量的主要阶段，本章主要围绕施工阶段的质量管理展开，同时也减少与《工程监理》和《土木工程质量管理》课程内容的重合工程项目管理主体间相互关系，工程项目管理主体内相互关系。旨在培养学生在工程项目质量管理的相关知识、技能和素养，使学生深入理解工程质量管理的基本原理、方法和要求。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 5.1工程质量管理概述 (1)质量和工程项目质量 (2)质量管理和工程项目质量管理 (3)质量控制与工程项目质量控制 (4)建设工程项目的基本质量特性 (5)建设工程项目质量的影响因素 (6)工程项目施工质量计划的内容与编制方法 (7)工程项目施工质量的基本原理 5.2工程施工质量验收 （1）工程施工质量验收基本术语 （2）工程施工质量验收条件 （3）工程施工质量验收程序和组织 5.3工程质量事故 （1）工程质量不合格和质量事故概念 （2）工程质量事故的特点和分类 （3）工程质量事故的原因和预防 （4）工程质量事故的处理依据和程序 （5）施工质量缺陷处理的基本方法 5.4工程质量控制的统计分析方法 （1）分层法 （2）调查表法 （3）排列图法 （4）因果分析图法 （5）相关图法 （6）直方图法 （7）控制图法 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一.引入 对许多工艺方法和质量的要求自古代就有，至今还能看到或甚至使用这些工程。古代对工程有预定的质量要求，有严格的质量检查和质量控制的过程和方法，这样才能保证工程质量。 在《考工记》中，就有取得高质量工程的条件:“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良。”这与现代工程质量管理的五大要素，即人、材料、机械方法、环境是一致的。《考工记》中详细叙述了古代各种器物(包括木器、五金、皮革、绘画、纺织印染编织、雕刻、陶器等)的制作方式、尺寸、工艺、用料，甚至原材料的出产地，各种不同用途的合金配合比要求，还包括城市建设工程规划标准，沟、仓储、城墙、房屋的施工要求等。 在我国古代一些建筑遗址(如秦兵马俑)中，就发现在建筑结构和构件上刻生产者名字的做法。这种“物勒工名”制度，就是古代一种非常重要的质量管理制度。《吕氏春秋·孟冬纪》云:“物勒工名，以考其诚。工有不当，必行其罪，以究其情。”即在产品上刻上生产者的名字，以进行考核，把严格的考核制度与奖惩相结合，以确保工程的质量和数量按照规定的要求如期完成。这种质量管理责任制形式，与现在规定设计人员必以长城的建设和组织为例子：长城的建设和组织是一个庞大而复杂的工程，涉及多个方面，包括建设背景、建设过程、组织结构以及防御体系等。 二. 讲授 5.1工程质量管理概述 5.1.1质量和工程项目质量 质量是指客体的一组固有特性满足要求的程度。客体是指可感知或可想象到的任何事物，可能是物质的、非物质的或想象的，包括产品、服务、过程、人员、组织、体系、资源等。固有特性是指本来就存在的，尤其是那种永久的特性。质量由与要求有关的、客体的固有特性即质量特性来表征；而要求是指明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。质量差、好或优秀，以其质量特性满足质量要求的程度来衡量。 5.1.2质量管理和工程项目质量管理 质量管理就是关于质量的管理，是在质量方面指挥和控制组织的协调活动，包括建立和确定质量方针和质量目标，并在质量管理体系中通过质量策划、质量保证、质量控制和质量改进等手段来实施全部质量管理职能，从而实现质量目标的所有活动。工程项目质量管理是指在工程项目实施过程中，指挥和控制项目参与各方关于质量的相互协调的活动，是围绕着使工程项目满足质量要求而开展的策划、组织、计划、实施、检查、监督和审核等所有管理活动的总和。 5.1.3质量控制与工程项目质量控制 质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动。主要包括： 设定目标：按照质量要求，确定需要达到的标准和控制的区间、范围区域。 测量检查：测量实际成果满足所设定目标的程度。 评价分析：评价控制的能力和效果，分析偏差产生的原因。 纠正偏差。对不满足设定目标的偏差，及时采取针对性措施尽量纠正偏差。 5.1.4建设工程项目的基本质量特性 建设工程项目从本质上说是一项拟建或在建的建筑产品，它和一般产品具有同样的质量内涵，即其固有特性满足需要的程度。其特性可以概括为以下几点： 5.1.5建设工程项目的因素 5.1.6工程项目施工质量计划的内容与编制方法 施工质量计划的形式: 在中国，施工企业通常将施工质量计划作为独立文件或整合进施工组织设计和施工项目管理实施规划中。 施工质量计划所要求的内容，理所当然地被包含于施工组织设计或施工项目管理实施规划中，而且能够充分体现施工项目管理目标(质量、工期、成本、安全)的关联性、制约性和整体性，这也和全面质量管理的思想方法相一致。 施工质量计划的基本内容: （1）工程特点及施工条件(合同条件、法规条件和现场条件等)分析； （2）质量总目标及其分解目标； （3）质量管理组织机构和职责，人员及资源配置计划； （4）施工质量检验、检测、试验工作的计划安排及其实施方法与检测标准； （5）施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求，质量记录的要求等。 5.1.7工程项目质量控制的基本原理 1.质量管理的PDCA循环原理 在长期的生产实践和理论研究中形成的PDCA (即plan, do，check, action )循环,是建立质量管理体系和进行质量管理的基本方法。 2.三阶段控制原理 3.三全控制原理 5.2工程施工质量验收 5.2.1工程施工质量验收的基本术语 5.2.2工程施工质量验收条件 建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 检验批质量验收合格的规定： 1.主控项目的质量经抽样检验均应合格; 2.一般项目的质量经抽样检验合格; 3.具有完整的施工操作依据、质量验收记录。 分项工程的验收是以检验批为基础进行的。一般情况下，检验批和分项工程两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已。分项工程质量合格的条件是构成分项工程的各检验批验收资料齐全完整，且各检验批均已验收合格。 分项工程质量验收合格的规定: 1.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定; 2.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 分部工程的验收是以所含各分项工程验收为基础进行的。 分项工程质量验收合格的规定: 1.分部工程所含分项工程的质量均应验收合格; 2.质量控制资料应完整; 3.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定; 4.观感质量应符合要求。 单位工程质量验收也称质量竣工验收，是建筑工程投入使用前的最后一次验收， 也是最重要的一次验收。验收合格的条件有以下五个方面： 1.构成单位工程的各分部工程验收合格。 2.有关的质量控制资料应完整。 3.涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的分部工程检验资料应复查合格。 4.对主要使用功能应进行抽查。 5.观感质量通过验收。 5.2.3工程施工质量验收的程序和组织 1.检验批和分项工程是建筑工程施工质量验收的基础，所有检验批和分项工程均应由专业监理工程师组织验收。 检验批：应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行检验。 分项工程：应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 2.分部工程： 分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。 由于地基与基础、主体结构工程要求严格，技术性强，关系到整个工程的安全，为保证质量，严格把关，规定勘察: （1）设计单位的项目负责人应参加地基与基础分部工程，主体结构、节能分部工程的验收。 （2）施工单位技术、质量部门的负责人也应参加地基与基础、主体结构、节能分部工程的验收 3.单位工程 单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检。存在施工质量问题时，应由施工单位及时整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。 分包工程：完工后，分包单位按《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB 50300- -2013 )规定的程序进行验收，总包单位也要参与。分包单位需整理并移交质量资料给总包单位。 工程竣工：工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位由项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。工程预验收除参加人员与竣工验收不同外，其方法、程序、要求等均应与工程竣工验收相同。 5.3工程质量事故 5.3.1工程质量不合格和质量缺陷事故的概念 5.3.2工程质量事故的特点和分类 1.按事故造成损失的程度分级： 2.按事故责任分类： 5.3.3工程质量事故的原因和预防 1.工程质量事故的原因 2.工程质量事故的预防 （1）严格按照基本建设程序办事 （2）认真做好工程地质勘探 （3）科学地加固处理好地基 （4）进行必要的设计审核复核 （5）严格把好建筑材料以及制品的质量关 （6）对施工人员进行必要的技术培训 （7）依法进行施工组织管理 （8）做好应对不利施工条件和各种灾害的预案 （9）加强施工安全与环境管理 5.3.4工程质量事故处理依据和程序 工程质量事故处理依据： 工程质量事故处理程序： 1）事故报告 工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告；工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告；同时应按照应急预案采取相应措施。情况紧急时，事故现场有关人员可直接向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门报告。 2）事故调查 事故调查要按规定区分事故的大小，分别由相应级别的人民政府直接或授权委托有关部门组织事故调查组进行调查。其主要内容如下： (1)事故项目及各参建单位概况。 (2)事故发生经过和事故救援情况。 (3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失。 (4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报告。 (5)事故发生的原因和事故性质。 (6)事故责任的认定和对事故责任者的处理建议。 (7)事故防范和整改措施。 3）事故的原因分析 原因分析要建立在事故情况调查的基础上，避免情况不明就主观推断事故的原因。事故的原因往往错综复杂，因此，必须对调查所得到的数据、资料进行仔细的分析，依据国家有关法律法规和工程建设标准分析事故的直接原因和间接原因。 4）制订事故处理的技术方案 事故的处理要建立在原因分析的基础上，要广泛地听取专家及有关方面的意见,经科学论证，决定事故是否要进行技术处理和怎样处理。在制订事故处理的技术方案时，应做到安全可靠、技术可行、不留隐患、经济合理、具有可操作性、满足项目的安全和使用功能要求。 5）事故处理 6）事故处理的鉴定验收 质量事故的技术处理是否达到预期的目的，是否依然存在隐患，应当通过检查鉴定和验收做出确认。事故处理的质量检查鉴定，应严格按施工验收规范和相关质量标准的规定进行。 7）提交事故处理报告 事故处理后，必须尽快提交完整的事故处理报告，其内容包括: - 事故调查的原始资料、测试的数据; - 事故原因分析和论证结果; - 事故处理的依据; - 事故处理的技术方案及措施; - 实施技术处理过程中有关的数据、记录、资料; - 检查验收记录;对事故相关责任者的处罚情况和事故处理的结论等。 5.3.5施工质量缺陷处理的基本方法 1）返修处理 当项目的某些部分的质量虽未达到规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。例如： - 某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，或者混凝土结构局部出现损伤，当这些缺陷或损伤仅在结构的表面或局部，不影响其使用和外观，可进行返修处理。 - 对混凝土结构裂缝宽度不大于0.2毫米时,可采用表面密封法; - 当裂缝宽度大于0.3毫米时，采用嵌缝密闭法; - 当裂缝较深时，则应采取灌浆修补的方法。 2）加固处理 加固处理主要是针对危及结构承载力的质量缺陷的处理。 3）返工处理 当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准要求或不具备补救可能性，则必须采取重新制作、重新施工的返工处理措施。 4）限制使用 当工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理的情况下，不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷及限制使用的决定。 5）不作处理 一般可不作专门处理的情况有以下几种: - 不影响结构安全和使用功能的。 - 后道工序可以弥补的质量缺陷。 - 法定检测单位鉴定合格的。 - 出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的。 6）报废处理 出现质量事故的项目，通过分析或检测，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准，则必须予以报废处理。 5.4工程质量控制的统计分析方法 5.4.1分层法 将收集来的数据按不同情况和不同条件分组，每组叫作一层，所以分层法又称分类法或分组法。分层的方法很多，可按班次、日期分类；按操作者、操作方法、检测方法分类；按设备型号、施工方法分类；按使用的材料规格、型号、供料单位分类等。 分层法一般用于将原始数据进行分门别类，使人们能从不同角度分析产品质量问题和影响因素。 分层法的应用： (1)按施工时间分，如月、日、上午、下午、白天、晚间、季节。 (2)按地区部位分，如区域、城市、乡村、楼层、外墙、内墙。 (3)按产品材料分，如产地、厂商、规格、品种。 (4)按检测方法分，如方法、仪器、测定人、取样方式。 (5)按作业组织分，如工法、班组、工长、工人、分包商。 (6)按工程类型分，如住宅、办公楼、道路、桥梁、隧道。 (7)按合同结构分，如总承包、专业分包、劳务分包。 5.4.2调查表法 调查表法又称调查分析法、检查表法，是收集和整理数据用的统计表，利用这些统计表对数据进行整理，可粗略地进行原因分析。按使用目的不同，常用的检查表有:分项工程作业质量分布调查表、不合格项目调查表、不合格原因调查表、施工质量检查评定调查表等。 调查表形式灵活，简便实用，与分层法结合，可更快、更好地找出问题的原因。 5.4.3排列图法 排列图法又叫主次因素分析图或帕累托图，是用来寻找影响产品质量主要因素的一种有效工具。 0~ 80%：A类因素，是主要因素，应集中力量加以重点解决 80%~ 90%：B类因素，是次要因素 90%~ 100%：C类因素，是一般因素。 5.4.4因果分析图法 因果分析图法又称特征要因图、鱼刺图或树枝图，是用来寻找质量问题产生原因的有效工具。 因果分析图的做法是：首先明确质量特性结果，绘出质量特性的主干线。 5.4.5相关图法 (a)正相关：因素x增加，结果y也明显增加，。 (b)弱正相关：因素x增加，结果y略有增加。 (c)不相关：因素x与结果y没有关系。 (d)弱负相关：因素x增加，结果y略有减小。 (e)负相关：因素x增加，结果y明显减小 。 (f)非线性相关：因素x增加到某一范围时，结果y也增加，但超过一定范围后y反而减小。因素x增加到某一范围时，结果y减小，但超过一定范围后y增加。 5.4.6直方图法 直方图又称为质量分布图，利用直方图可分析产品质量的波动情况，了解产品质量特征的分布规律，以及判断生产过程是否正常。直方图还可用来估计工序不合格品率的高低、制定质量标准、确定公差范围、评价施工管理水平等。 直方图分析： - 分布图状态分析 (1)正态分布，见图 (a)。说明生产过程正常、质量稳定。 (2)偏态分布，见图 (b)和(c)。由技术或习惯上原因，或由上下限控制。 (3)锯齿分布，见图(d)。组数或组距不当，或测试所用方法和读数有问题所致。 (4)孤岛分布，见图 (e)。原材料变化，如少量材料不合格，或工人临时替班所致。 (5) 陡壁分布，见图 (f)。数据收集不正常，可能有意识地去掉上限以上(或下限以下)的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。 (6)双峰分布，见图 (g)。把两种不同方法、设备生产的产品数据混淆在一起所致。 (7)平峰分布，见图 (h)。即生产过程中由缓慢变化的因素起主导作用的结果。 - 实际分布与标准分布比较 将实际质量直方图与标准质量进行比较，判断实际施工能力。如图所示，T表示标准质量要求的界限，B表示实际质量特性值分布范围。比较结果一般有以下几种情况。 (1) B在T中间，两边各有一定余地，这是理想的情况，见图 (a)。 (2) B虽在T之内，但偏向一边，有超差的可能，需要采取纠偏措施，见图(b)。 (3) B与T重合,实际分布太宽，易超差，要采取措施减少数据的分散,见图 (c)。 (4)B的范围远小于T,说明加工过于精确，不经济，见图 (d)。 (5)B偏离T的中心过大，造成很多不合格品，需要调整，见图(e)。 (6)B的范围过大，产生大量不合格品，说明工序能力不能满足技术要求，见图(f)。 5.4.7控制图法 控制图法又称管理图法，它可动态地反映质量特性随时间的变化，可以动态掌握质量状态，判断其生产过程的稳定性，从而实现对工序质量的动态控制。 CL：中间的一条细实线为中心线，是数据的均值， UCL：上控制界限 LCL：下控制界限 控制图的分类： 控制图的绘制原理： 控制图是以正态分布为理论依据，采用“三倍标准偏差法”绘制的，即将中心线定在被控制对象的平均值上面，以中心线为基准，向上、向下各三倍标准偏差作为控制上限和控制下限。应用控制图可以在经济的条件下，实现工序控制，达到保证产品质量的目的。 控制图的观察分析： 应用控制图的主要目的是分析判断生产过程是否处于稳定状态，预防不合格品的产生。当控制图的点子满足以下两个条件: （1）点子随机排列且没有缺陷。（2）点子没有跳出控制界限。 控制图的观察分析： 点子在控制界限内排列有缺陷，包括以下几种情况： (1)点子连续在中心线一侧出现7个及以上，见图 (a)。 (2)连续7个及以上点子上升或下降，见图 (b)。 (3)点子在中心线仪侧多次出现，见图 (c) 。 (4)点子接近控制界限，见图 (d) 。 (5)点子出现周期性波动，见图 (e)。 控制图的重要性： |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1. 影响工程质量的因素有？2. 工程质量事故的特点和分类？ |  |  |  |  |  |

教学单元六

| 上课次数 | 第13/14次 | 日期 | 2025 | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 三大目标管理中，成本管理是项目管理的基础。从全过程造价管理角度看，造价管理包括决策阶段(工程经济学)、设计阶段(工程造价管理)、发承包阶段(工程合同管理)、施工阶段和竣工阶段(工程造价管理)。施工阶段是实现建设工程价值的主要阶段也是资金投入量最大的阶段。同时，工程变更、工程计量方式变更和不可预见因素的存在，使得施工阶段造价管理难度加大。本章主要围绕施工阶段价款调整、结算和挣值法展开介绍，也减少与相关课程内容的重合。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 6.1 工程价款调整 （1）价格调整 （2）工程变更 （3）工程索赔 6.2 工程价款结算 （1）预付款 （2）期中支付 （3）竣工结算 （4）质量保证金的处理 （5）最终结清 6.3 费用与进度综合控制的挣值法 （1）挣值法的生产背景 （2）挣值法的基本理论 （3）偏差原因分析与纠偏措施 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一.引入 我国古代对工程估价和费用管理非常重视，形成了一套完整的预测、计划、核算、审计和控制系统。北宋的《营造法式》是工料计算的重要文献。《儒林外史》中提到萧云仙修建城墙后，工部对他的花费清单进行了详细审计，并对多估冒算的部分进行了核减。清朝的《工程做法则例》和《营造算例》提供了工料计算的方法，同时设有专门负责工程预算的算房，负责全过程的费用控制。简而言之，我国古代在工程估价和费用管理方面有着成熟的体系和实践。 二. 讲授 6.1 工程价款调整 根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款；建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款；紧急抢险、救灾及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。发承包双方应当在合同中约定，发生下列情形时，合同价款应调整，分别为：法律、法规、规章或者国家有关政策变化影响合同价款的；工程造价管理机构发布价格调整信息的；经批准变更设计的；发包人更改经审定批准的施工组织设计造成费用增加的；双方约定的其他因素。 6.1.1价格调整 1市场价格波动引起的调整 1）采用价格指数进行调整：该方式共分为:价格调整公式、暂时确定调整差额、权重的调整、由承包人原因工期延误后的价格调整四种情形。 2）采用造价信息进行价格调整：合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省区市建设行政管理部门、行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。 2 法律变化引起的调整 基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生(除市场价格波动引起的调整)约定以外的增加时，由发包人承担增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。 因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的， 由总监理工程师按合同约定审慎做出公正的决定。 承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。 6.1.2 工程变更 1变更范围 除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应进行变更。增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作;取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外;改变合同中任何工作的质量标准或其他特征;改变工程的基线、标高、位置和尺寸;改变工程的时间安排或实施顺序。 2变更程序 3变更估价 1）变更估价原则：除专用合同条款另有约定外，变更估价按照以下约定处理。 (1)已标价工程量清单或预算书有相同项目的,按照相同项目单价认定。 (2)已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定。 (3)变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单(或预算书)中无相同项目及类似项目单价的,按照合理的成本与利润构成原则，由合同当事人进行商定或确定变更工作的单价。 2）变更估价程序：承包人应在收到变更指示后14 天内，向监理人提交变更估价申请。 6.1.2 工程索赔 1 索赔的概念分类 建设工程索赔通常是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其他非自身因素而受到经济损失或权利损害，通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。 1）按索赔有关当事人分类 (1)承包人与发包人之间的索赔。 (2)承包人与分包人之间的索赔。 (3)承包人或发包人与供货人之间的索赔。 (4)承包人或发包人与保险人之间的索赔 2）按索赔目的和要求分类 (1)工期索赔，一般指承包人向业主或者分包人向承包人要求延长工期。 (2)费用索赔，即要求补偿经济损失，调整合同价格。 3）按索赔事件的性质分类 (1)工程延误索赔。(2)工程加速索赔。(3)工程变更索赔。(4)工程终止索赔。 (5)不可预见的外部障碍或条件索赔。(6)不可抗力事件引起的索赔。 (7)其他索赔。 2 索赔的依据和前提条件 1）索赔的依据 (1)合同文件。(2)法律、法规。(3)工程建设惯例。 2）索赔成立的前提条件 (1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失。 (2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。 (3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。 以上三个条件必须同时具备，缺一不可。 3 索赔的处理程序及规定 （1）承包人索赔 （2）对承包人索赔处理 （3）发包人的索赔 （4）对发包人索赔的处理 （5）提出索赔期限 4 费用索赔的计算 （1）索赔费用的组成：对于不同原因引起的索赔，承包人可索赔的具体费用内容是不完全一样的。 一般可归结为人工费、材料费、施工机械使用费、分包费、总部(企业)管理费、利息、利润、保险费等。 （2）费用索赔的计算方法：索赔费用的计算应以赔偿实际损失为原则，包括直接损失和间接损失。 5 工期索赔的计算 1）工期索赔中应当注意的问题 2）工期索赔的具体依据 (1 )合同约定或双方认可的施工总进度计划。(2)合同双方认可的详细进度计划。 (3)合同双方认可的对工期的修改文件。 (4)施工日志、气象资料。 (5)业主或工程师的变更指令。 (6)影响工期的干扰事件。 (7)受干扰后的实际工程进度等。 3）工期索赔的计算方法 （1）直接法 （2）比例计算法 （3）网络图分析法 4）共同延误的处理 在实际施工过程中，工期延误很少是只由一方造成的，往往是两三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为“共同延误”。 6.2 工程价款结算 6.2.1 预付款 工程预付款是发包人按照合同约定，在正式开工前由发包人预先支付给承包人，用于购买工程施工所需的材料和组织施工机械与人员进场的价款。 - 预付款的支付 工程预付款额度，各地区、各部门的规定不完全相同，主要是保证施工所需材料和构件的正常储备。 2）付款的扣回 （1）按合同约定扣款：国际工程中的扣款方法一般为: 当工程进度款累计金额超过合同价格的10%~ 20%时开始起扣，每月从进度款中按一定比例扣回。 （2）起扣点计算法 式中，T为起扣点(即工程预付款开始扣回时)的累计完成工程金额; M为工程预付款总额; N为主要材料及构件所占比重; P为承包工程合同总额。 3）预付款担保 发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。 4）安全文明施工费 发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付；发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。 6.2.2 期中支付 1 期中支付价款的计算 - 已完工程的结算价款 2）结算价款的调整 承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列人本周期应增加的金额中。由发包人提供的材料、工程设备，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列人本周期应扣减的金额中。 3)进度款的支付比例 进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%。 2 期中支付的文件 1）进度款支付申请 承包人应在每个计量周期到期后的7天内向发包人提交已完工程进度款支付申请一式四份，详细说明此周期认为有权得到的款额，包括分包人已完工程的价款。支付申请的内容包括以下几点。 (1)累计已完成的合同价款。 (2)累计已实际支付的合同价款。 (3)本周期合计完成的合同价款，其中包括本周期已完成单价项目的金额、本周期应支付的总价项目的金额、本周期已完成的计日工价款、本周期应支付的安全文明施工费、本周期应增加的金额。 (4)本周期合计应扣减的金额，其中包括本周期应扣回的预付款、本周期应扣减的金额。 (5)本周期实际应支付的合同价款。 2）进度款支付证书 发包人应在收到承包人进度款支付申请后的14 天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。若发承包双方对部分清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。 3）支付证书的修正 目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。发现已签发的任何支付证书有错误、遗漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除。 6.2.3竣工结算 1竣工结算款的支付 2 合同解除的价款结算与支付 1）不可抗力解除合同 由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额。 (1)合同中约定应由发包人承担的费用。 (2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。 (3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。 (4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。 (5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。 2）违约解除合同 6.2.4质量保证金的处理 1 缺陷责任期与保修期的概念区别 1）缺陷责任期 缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金(已缴纳履约保证金的除外)的期限，自工程实际竣工日期起计算。 2）保修期 保修期是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期限如下： (1)地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。 (2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。 (3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。 (4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。 2 缺陷责任期的缺陷 缺陷责任期一般为1 年，最长不超过2年，由发承包双方在合同中约定。 3 缺陷责任期的费用承担及修复费用 2 质量保证金的使用及返还 6.2.5 最终结清 6.3 费用与进度综合控制的挣值法 6.3.1挣值法的生产背景 1967年，美国国防部针对大型合同的管理，提出了一套成本/进度控制系统标准。该标准被称为C/SCSC或CS标准，其关注于项目开发时的成本/进度综合绩效评价数据，为此正式采用了赢得值法( earned value management, EVM) ，也称挣值法，是一种能全面衡量工程费用/进度整体状况的偏差分析方法，用以度量项目进展完成状态的尺度，具有反映进度和费用的双重特征。挣值法在国际上已被广泛采用。既可应用于承包商的成本控制，也可应用于业主的费用控制。 6.3.2 挣值法的基本理论 1 三个基本参数 1）已完工作预算费用（BCWS） 指在某一时间已经完成的工作(或部分工作)，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额。 BCWP=已完成工作量x预算单价 2）计划工作实际费用（BCWP） 指根据进度计划，在某一时刻应当完成的工作(或部分工作)，以批准认可的预算为标准所需要的资金总额。 BCWS=计划工作量x预算单价 3）已完工作实际费用（ACWP） 指到某一时刻为止，已完成的工作(或部分工作)实际花费的总金额。 ACWP=已完成工作量x实际单价 以上三个参数可以形成三条曲线： - 四个评价 1）费用偏差 ( cost variance) 用CV表示 CV=BCWP- ACWP 当CV<0时，表示项目运行的实际费用超出预算费用；当CV>0时，表示项目实际运行费用节约；当CV=0时，实际费用与预算费用一致。 2）进度偏差( schedule variance)用SV表示 SV=BCWP- BCWS 当SV<0时，表示进度延误，即实际进度落后于计划进度；当SV>0时，表示实际进度提前；当SV=0时， 实际进度与计划进度一致。 3）费用绩效指数( cost performed index)用CPI表示 CPI=BCWP/ACWP 当CPI<1时，表示实际费用高于预算费用，超支；当CPI>1时，表示实际费用低于预算费用，节支；当CPI=1时,实际费用与预算费用一致。 4）进度绩效指数( schedule performed index)用SPI表示 SPI=BCWP/BCWS SPI<1时，表示实际进度比计划进度拖后；当SPI>1时，表示实际进度比计划进度提前；当SPI=1时，实际进度与计划进度一致。 3）三个预测参数 1）项目完工预算BAC 项目完工预算(budget at completion, BAC) 是指编制计划时预计的项目完工费用。 2）预测的项目完工估算EAC 预测的项目完工估算(estimate at completion，EAC) 是指计划执行过程中，根据当前的进度、费用偏差情况预测的项目完工总费用。 在不同的情况下，对未完工程的费用预测不同，因此EAC的计算方法也不同。 （1）未完工程按目前实际效率进行 EAC=累计已完工程实际费用+未完工程按目前实际效率进行时的费用估算，即。 （2）未完工程按原计划效率进行 EAC=累计已完工程实际费用+未完工程预算费用 （3）重估未完工程所需费用 当目前的项目执行情况表明先前的费用估算有根本缺陷或由条件改变而不再适用新的情况时，需要对所有未完工作重新估算费用，可以使用该方法。 EAC=累计已完工程实际费用+未完工程所需费用的重新估算额 3）预测项目完工时的费用偏差ACV 预测项目完工时的费用偏差( at completion variance, ACV )的公式为： ACV=BAC-EAC 6.3.4 偏差原因分析与纠错措施 1偏差原因分析 在实际执行过程中，最理想的状态是ACWP、BCWS、BCWP三条曲线靠得很近、平稳上升，表示项目按预定计划目标进行。如果三条曲线离散度不断增加，则可能出现较大的投资偏差。 一般来说，产生费用偏差的原因有以下几种： 2 纠偏措施 通常要压缩已经超支的费用，而不影响其他目标是十分困难的，一般只有当给出的措施比原计划已选定的措施更为有利时，如使工程范围减小或生产效率提高等，成本才能降低。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1. 什么是“共同延误”, 共同延误的处理方式是什么？2. 工程价款结算主要包括哪些？ |  |  |  |  |  |

教学单元七

| 上课次数 | 第15/16次 | 日期 | 2025 | 课时 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |
| 管理策划是对未来(某项)工作进行全面的构思和安排。本章介绍的项目管理理论和方法，阐述了项目管理策划及其应用，并通过案例展示项目管理在实际建筑工程中的应用过程。将项目管理理论方法和项目管理规范做法与具体项目实践相结合，参考案例将项目管理的方法应用于实际工程中。 |  |  |  |  |  |
| 教学内容 |  |  |  |  |  |
| 7.1 工程项目管理策划概述 （1）项目管理策划的概念 （2）项目管理策划的内容 （3）项目管理策划的编制依据和程序 （4）项目管理策划的编制要求 7.2 施工组织设计 （1）施工组织设计概述 （2）施工组织总设计 （3）单位工程施工组织设计 （4）施工方案 7.3 施工平面图设计 （1）施工总平面图设计 （2）单位工程施工平面图设计 （3）施工平面图管理 7.4 工程项目管理策划案例 |  |  |  |  |  |
| 教学方法 |  |  |  |  |  |
| 课堂讲授、实例分析、课堂讨论、自主学习法 |  |  |  |  |  |
| 教学过程 一.引入 在我国古代高度集权的社会制度下，国家工程的策划、设计和施工遵循一套独特的程序。《春秋左传》记载了东周时期修建都城的详细过程，包括工程策划、测量、设计、土方计算、工期计划、用工量计算、费用考虑、物资准备以及劳动力征调。唐长安城的建设体现了古代城市规划的先进性，其布局严谨、街坊整齐，设有宫城、皇城和外郭城，以及封闭式里坊和东西市，成为当时中西贸易和文化交流的中心。到了清代，建筑工程建设程序已经非常完备，包括选址、勘察、设计、预算、施工、竣工验收和保修等环节，与现代工程建设流程相似。这些历史案例展示了我国古代在工程管理和城市规划方面的成熟制度和先进理念。 二. 讲授 7.1.1项目管理策划的概念 项目管理策划是为达到项目管理目标，在调查、分析有关信息的基础上，遵循一定的程序，对未来(某项)工作进行全面的构思和安排，制定和选择合理可行的执行方案，并根据目标要求和环境变化对方案进行修改、调整的活动。 7.1.2项目管理策划的内容 1项目管理规划策划 1）项目管理规划策划大纲 2）项目管理实施大纲 2项目管理配套策划 项目管理配套策划是除了项目管理规划策划文件内容以外的所有项目管理策划要求。组织应将项目管理配套策划作为项目管理规划策划的支撑措施纳入项目管理策划过程，包括三项内容: 确定项目管理规划的编制人员、方法选择、时间安排； 安排项目管理规划各项规定的具体落实途径； 明确可能影响项目管理实施绩效的风险应对措施； 7.1.3 项目管理策划的编制依据和程序 1 编制依据 2 编制依据 1）项目管理规划大纲的编制程序 (1)明确项目需求和项目管理范围。 (2)确定项目管理目标。 (3)分析项目实施条件，进行项目工作结构分解。 (4)确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工。 (5)规定项目管理措施。 (6)编制项目资源计划。 (7)报送审批。 2）项目管理实施规划的编制程序 (1)了解相关方的要求。 (2)分析项目具体特点和环境条件。 (3)熟悉相关法规和文件。 (4)实施编制活动。 (5)履行报批手续。 7.1.4 项目管理策划的编制要求 项目管理实施规划文件应满足下列要求：规划大纲内容应得到全面深化和具体化；实施规划范围应满足实现项目目标的实际需要；实施项目管理规划的风险应处于可以接受的水平。 7.2施工组织设计 7.2.1施工组织设计概述 施工组织设计是以施工项目为对象编制的，用以指导施工技术、经济和管理的综合性文件，是对施工活动实行科学管理的重要手段,它具有战略部署和战略安排的双重作用。 施工组织设计应包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等基本内容。 施工管理计划应包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划和其他管理计划等内容。 7.2.2施工组织总设计 施工组织总设计是以若干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批。 施工组织总设计包括工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法和施工总平面布置等内容。 (1)工程概况应包括项目主要情况和项目主要施工条件等内容。 (2)总体施工部署对于施工的重点和难点应进行简单分析。 (3)施工总进度计划应按照项目总体施L部署的安排进行编制，可采用网络图或横道图表示，并附必要说明。 (4)总体施工准备包括技术准备、现场准备和资金准备等。 (5)主要资源配置计划包括劳动力配置计划和物资配置计划等。 (6)施工组织总设计应对项目涉及的单位(子单位)工程和主要分部(分项)工程所采用的施工方法进行简要说明，对脚手架工程、起重吊装工程、临时用水用电工程、季节性施工等专项工程所采用的施工方法应进行简要说明。 (7)施工总平面布置应按照项目分期(分批)施工计划进布置,并绘制总平面布置图。 7.2.3单位工程施工组织设计 单位工程施工组织设计是以单位(子单位)工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位(子单位)工程的施工过程起指导和制约作用。 单位工程施工组织设计主要包括工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面布置等内容。 (1)工程概况应包括工程主要情况、各专业设计简介和工程施工条件等内容。 (2)工程施工目标应根据施工合同、招标文件和本单位对工程管理目标的要求确定，包括进度、质量、安全、环境和成本等目标，各项目标应满足施工组织总设计中确定的总体目标。 (3)单位工程施工进度计划应按照施工部署的安排进行编制。 (4)施工准备应包括技术准备、现场准备和资金准备等。 (5)资源配置计划应包括劳动力配置计划和物资配置计划等。 (6)单位工程应按照《建筑工程施工质量验收统一 标准》( GB 50300- 2013)中分部、分项工程的划分原则，对主要分部、分项工程制订施工方案。 (7)施工现场平面布置图应按照施工现场平面布置中相应规定，并结合施工组织总设计，按不同施工阶段分别绘制。 7.2.4施工方案 施工方案是以分部(分项)工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用于具体指导其施工过程。 施工方案主要包括工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求等内容。 7.3施工平面图设计 7.3.1施工总平面图设计 1 施工总平面图设计的原则 (1)平面布置科学合理，施工场地占用面积少。 (2)合理组织运输，减少二次搬运。 (3)施工区域的划分和场地的临时占用应符合总体施工部署和施工流程的要求，减少相互干扰。 (4)充分利用既有建(构)筑物和既有设施为项目施工服务,降低临时设施的建造费用。 (5)临时设施应方便生产和生活，办公区、生活区、生产区宜分离设置。 (6)符合节能、环保、安全和消防等要求。 (7)遵守当地主管部门和建设单位关于施工现场安全文明施工的相关规定 2 施工总平面布置应符合的要求 (1)根据项目总体施工部署，绘制现场不同施工阶段(期)的总平面布置图。 (2)施工总平面布置图的绘制应符合国家相关标准要求并附必要说明。 3 施工总平面图设计的内容 (1)项目施用地范围内的地形状况。 (2)全部拟建建(构)筑物和其他基础设施的位置。 (3)项目施工用地范围内加工、运输、存贮、供电、供水供热、排水排污设施及临时施工道路和办公、生活用房。 (4)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施。 (5)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 4 施工总平面图的设计步骤 7.3.2单位工程施工平面图设计 1 单位工程施工平面图设计内容 (1)工程施工场地状况。 (2)拟建建(构)筑物的位置、轮廓尺寸、层数等。 (3)工程施工现场的加工设施、存贮设施、 办公和生活用房等的位置与面积。 (4)布置在工程施工现场的垂直运输设施、供电设施、供水供热设施、排水排污设施和临时施工道路等。 (5)施工现场必备的安全、消防、保卫和环境保护等设施。 (6)相邻的地上、地下既有建(构)筑物及相关环境。 2 单位工程施工平面图的设计依据和原则 1）设计依据 (1)有关拟建工程的自然条件调查资料和技术经济调查资料等。 (2)建筑设计资料：建筑总平面图;已有和拟建的地下、地上管道位置；筑区域的竖向设计和土方平衡图；有关施工图设计资料。 (3)施工资料：施工进度计划，施工方案，各种材料、构件等需求量计划。 2）设计原则 1)在保证施工顺利进行的前提下，现场布置应尽量紧凑，节约土地。 (2)合理布置施工现场的运输道路及各种材料堆场、加工厂、仓库位置，各种机具的位置，尽量使得运距最短，从而减少或避免二次搬运。 (3)力争减少临时设施的数量，降低临时设施费用。 (4)临时设施的布置，尽量便利工人的生产和生活，使工人至施工区的距离最近。 (5)符合环保、安全和防火要求。 3 单位工程施工平面图的设计步骤 7.3.3施工平面图管理 1流程化管理 施工总平面图应随施工组织设计内容一起报批， 过程修改应及时并履行相关手续。 2施工平面图现场管理要点 1）目的 使场容美观、整洁，道路畅通，材料放置有序，施工有条不紊，安全文明，相关方满意，管理方便、有序。 2）总体要求 满足施工需求、现场文明、安全有序、整洁卫生、不扰民、不损害公共利益、绿色环保。 3）出人口管理 现场大门应设置警卫岗亭，安排警卫人员24小时值班，检查人员出人证、材料运输单等，以达到管理有序、安全的目的。 4）规范场容 (1)施工平面图设计应科学、合理，临时建筑、物料堆放与机械设备定位应准确，施工现场场容绿色环保。 (2)在施工现场周边按相关规范要求设置临时维护设施。 (3)现场内沿临时道路设置畅通的排水系统。 (4)现场道路及主要场地做硬化处理。 (5)设专人清扫办公区和生活区，并对施工作业区和临时道路洒水、清扫。 (6)建筑垃圾应设定固定区域封闭管理，并及时清运。 5）环境保护 工程施工可能对环境造成的影响有:大气污染、室内空气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、光污染、垃圾污染等。对这些污染均应按有关环境保护的法规和相关规定进行预防与治理。 6）卫生防疫管理 (1)加强对工地食堂、炊事人员和炊具的管理。食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持健康证上岗，炊具配置应符合相关规定的要求。确保卫生防疫，杜绝传染病和食物中毒事故发生。 (2)根据需要制定和执行防暑、降温、消毒、防病等措施。 7）消防保卫 (1)必须按照《中华人民共和国消防法》的规定，建立和执行消防管理制度。 (2)现场道路应符合施工期间的消防要求。 (3)设置符合要求的防火设施和报警系统。 (4)在火灾易发生区域施工和储存、使用易燃易爆器材，应采取特殊消防安全措施。 (5)现场严禁吸烟。 (6)施工现场严禁焚烧各类废弃物。 (7)严格现场动火证的管理。 7.4 工程项目管理策划案例 7.4.1项目概况 1项目简介 某市邮电局原有大楼建于20世纪60年代，现在因设施落后和功能单一，不能满足现代需求。因此，邮电局计划在新地点建造一座现代化的智能通信大楼。 所征用的土地整体呈矩形，东西长，南北短，实测占地面积4618平方米。项目设计建造一幢具有一流设施的智能型邮电通信大楼,共24层，其中地下一层，一至五层为裙楼，以上为主楼。大楼西侧采用大弧面，建筑主体直接落地。地下室机动车库可停车58辆，建筑周围布置绿地，道路周边绿化，地块绿化覆盖率23%，地块西侧设有地上机动车位，可停车20辆，各个配套项目已向有关单位征询，可配套解决。项目合计地上建筑面积30000平方米，地下建筑面积2150平方米，总建筑面积32 150平方米，综合容积率6.96，综合覆盖率46%，项目投资1.9亿元，建设周期2.5年，要求工程于2003年1月1日开工。 2 项目承包方 经过招投标，本项目由X X建筑公司承担。X X建筑公司是民营大型建筑一级施工企业，有三十多年的施工经验，拥有先进的技术装备和高素质的管理、施工队伍，具有土木建筑、设备安装、高级装饰、道桥修筑、技术开发、混凝土构件生产、房地产开发、物资贸易等综合施工经营能力,是首批通过GB/T19002—ISO9002国际质量体系认证的国内建筑企业之一。面向21世纪，公司坚持走“科技兴企，质量兴业”之路，建立和完善现代企业制度，努力发展成为现代化新型企业。 公司在接到项目后，按照项目经理负责制要求，内聘项目经理，组建项目部，对项目全过程进行管理。 3 项目特点 项目部首先对邮电通信大楼项目的特点进行了分析，认为本项目是一个系统的综合工程，包括勘察设计和施工工程两方面的内容，实施项目的主要特点如下。 (1)对大楼工程进行全过程、全专业的方案设计和施工设计。 (2)施工工程包括：主体结构、装修、水暖通风、电气、消防、电梯和智能化系统的施工；地下车库和地上机动车位工程；配套市政工程的道路和绿化建设。 (3)大楼建筑物内部主要设备先进，达到智能型邮电通信功能。 7.4.2项目范围确定 1 项目目标与项目描述 根据承包合同，项目部与项目业主、监理方等项目相关方经过讨论，协商确定了项目的目标。 (1)交付物成果。设计建造一幢具有一流设施的智能型邮电通信大楼，地上建筑面积30000平方米，地下建筑面积2150平方米，总建筑面积32150平方米。 (2)工期要求。2003年1月1日至2005年6月30日，历时2.5年。 (3)成本要求。总投资19000万元 2 项目重大里程碑 针对项目的目标要求，结合项目的特点和各方的要求，项目部分析确定了本项目主要里程碑事件，完成了反映项目重大里程碑事件关系的里程碑计划图。 3 项目工作分解 针对项目的目标要求，结合项目的特点和各方的要求，项目部分析确定了本项目主要里程碑事件，完成了反映项目重大里程碑事件关系的里程碑计划图。 4 项目的工作描述 7.4.3项目管理组织形式 1 项目组织结构形式 相关部门人员组成项目组织机构对项目进行管理。该建设项目的组织形式采用矩阵式，本项目的组织机构分为两个部分:项目管理层—项目部，项目作业层—作业承包队。 1 ）项目管理层 项目部在项目经理领导下，负责项目从开工到竣工全过程施工生产经营的管理，是公司在本项目上的管理层，同时对作业层具有管理和服务双重职能。作业层工作的质量取决于项目部的工作质量。 2 ）项目作业层 项目劳动力主要来源于公司的劳务资源(部分从社会聘用)，公司的劳动力资源由人力资源部进行管理。 2 项目责任分配 为了在执行过程中对项目进行有效的监督、协调和管理，项目部采用责任分配矩阵形式对参与项目各方的责任进行表述，如表所示。 7.4.4项目进度计划安排 为了准确编制项目进度计划，需要确定项目各项工作的先后关系，同时估计各项工作的工作量和持续时间。为此，项目部遵循工作独立的原则，经过认真分析研究，将项目的工作分解结构和各种限制约束条件等，编制了用网络计划图和横道图表示的项目进度计划。 网络计划图反映了项目工作逻辑关系、工作时间参数及其他进度信息，使计划始终处于项目管理人员的控制之中。 横道图表示工作的开始和结束时间，简单明了，直观易懂。 邮电通信大楼建设项目网络计划图 邮电通信大楼建设项目横道图 7.4.5项目资源计划 项目资源计划是指在项目执行过程中，决定项目工作所需要的资源类型(人力、设备、材料)及其数量的规划过程，它是费用估计的基础。 按照项目:工作进度计划，结合类似工程信息，根据公司人力资源情况，项目部对项目工作分解结构中项目单元所需的人力资源进行了详细的计划，同时做出了项目人力资源负荷图和累计图 7.4.6项目费用计划 费用计划是指项目部要根据项目所需各项资源的使用计划和项目的费用目标，对项目工作分解结构所分解的每个工作单元的费用进行估计，并根据费用条目确定每个工作单元的费用预算及整个项目的费用预算。同时结合项目进度计划，做出项目费用负荷图和累计图。 7.4.7 项目质量计划与质量保证 本项目的质量管理以分项工程作为质量控制点，采用分阶段控制和分析等方法，找出偏差，采取纠偏措施，并以项目质量报告的形式呈现。 1 项目的目标和计划 本项目实现的质量目标是“合格”。制订出项目的质量保证计划。 2 项目质量控制 无论是投人物质资源的控制，还是施工安装过程的控制，都应对影响工程实体质量的五个重要因素进行全面控制，即4MIE。，影响工程质量因素如下： 抓住影响序施工质量的主要因素，才能事先对影响项目重要部位或薄弱环节质量的原因进行分析，并提出相应的措施，以便进行预控。 3项目质量报告 7.4.8 项目风险计划 1项目风险估计 2 风险对应计划 对于量化的项目风险，制定应对策略和技术手段。主要采取回避、转移、减少、接受等方法和措施来预防和规避风险。本项目针对风险所采取的应对措施主要如下。 (1)跟踪识别的风险。 (2)识别剩余的风险。 (3)修改风险管理计划。 (4)保证风险计划的实施。 (5)评估风险应对的效果。 7.4.9项目控制过程 1 项目控制方法 在项目实施过程中,项目部从技术、资源、组织和管理措施四方面出发，通过项目进度报告、重大突发性事件报告、项目变更申请报告、项目执行状态报告、项目关键点检查报告和项目工作完成报告等一系列记录表格来监控项目的执行状态，通过与项目计划对比，动态分析出现或可能出现的偏差，权衡其已造成或可能造成的影响，从而采取一定的应对措施来保证项目的顺利实施。 项目进度控制过程分析 2 项目挣值分析 项目施工过程中，在月末将本月的BCWS.BCWP、ACWP值测算后记录到表中。根据表可绘制反映项目执行状态曲线。 单位：万元 在项目检查点(主楼工程)完工后，安装工程开始后一个月，由表可知: 项目完工预计的费用: 根据计算和分析结果说明，项目费用节约、进度延误，应采取措施，加快进度。 本项目为邮电通信大楼工程,总建筑面积32 150平方米,总投资1.9亿元。在项目实施过程中，项目部按照项目管理的要求，运用现代项目管理理论，通过可视化的表格和计算机软件对项目进行辅助管理，取得了很好的效果，项目的各项目标均得到了较好实现。 |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |
| 思考：1.项目管理规划大纲包括哪些基本内容? 2.简述项目管理实施规划的编制程序。 |  |  |  |  |  |

8. 课程要求

### 8.1学生自学的要求

同学们在学习的过程中，除了需要课前充分预习，课后复习相关知识以外，还需要有意识的对照每一章节的基本要求，多思考、多练习，认真的完成课后作业，培养有意识的项目管理思维。

### 8.2课外阅读的要求

同学们在课外阅读过程中，以教材为主，以参考用书为辅进行自学总结，总结各章节之间的联系，抓住各章节的重点、难点和关键点，从而理解、强化并掌握所学的知识，巩固课堂上所学的知识，对课堂上没有讲到的知识也可以阅读，遇到问题在课外时间师生共同探讨。

### 8.3课堂讨论的要求

课堂上当老师提问时，同学们应积极开动脑筋，活跃思维，应用所学知识分析问题、解决问题。当老师提出课堂讨论时，你们要充分发挥自己的主观能动性，积极参与讨论，主动的去探究并获取知识，并将讨论过的内容进行归纳、总结、提高，把握其中的重点、难点，并撰写出讨论报告或论文，从而加强对相关知识的理解与掌握。

### 8.4课程实践的要求

同学们在学习工程项目管理的过程中，应该有意识的将课堂上学习到的知识、方法和生活中常见的建设工程相结合，带入思考。同时在专业实习过程中，对化工企业的管理进行着重关注，在实践和思考过程中强化工程项目管理的知识点。

9．课程考核

### 9.1出勤（迟到、早退等）、作业、报告的要求

在上课期间，要求同学们不能无故迟到、早退或缺课，不能来上课必须要向老师请假，老师将进行不定期点名，出勤情况将计入平时成绩，如缺课次数超过1/3的同学将直接取消期末考试资格。

老师布置的作业主要有课堂讨论、发言、论文等形式，同学们必须按时按量完成作业，要求报告和论文可以用电脑打印，老师将批改所有作业，每次登记作业及报告情况，作为期末计算平时成绩的依据。

### 9.2成绩的构成与评分规则说明

根据大纲要求，该门课程是考查课，等级制。

最终成绩=平时成绩（40%）＋期末论文成绩（60%）。

（1）平时成绩

平时成绩由课堂表现成绩（50%）、课堂和课后作业成绩组成（50%）。

课堂表现成绩：采用考勤和课堂随机提问相结合的方式。出勤成绩总分为100分，按百分制评分，旷课一次扣出勤成绩10分，累计超过4次者，本门课程不及格；迟到一次扣5分。课堂表现成绩按50%折算成平时成绩。

课后作业成绩：根据作业提交情况，参照标准答案和作业书写等，对作业进行批阅，按百分制评分，所有作业成绩之和，按50%折算成平时成绩。

（2）期末论文成绩

按照期末论文的内容完成度、内容逻辑关系以及格式问题，采用百分制评分，按60%折算成总评成绩。

10．学术诚信

### 10.1 杜撰数据、信息

同学们在完成作业或考试时，不得杜撰数据或信息，弄虚作假，如有此情况者成绩不合格。

### 10.2 学术剽窃处理

在完成习题作业时，同学之间可以相互讨论完成作业，但是不得相互抄袭，如有此情况者，一经发现均视为不合格，并按照学校相关规定处理。

11．课堂规范

### 11.1课堂纪律

同学在课堂上应尊重老师，认真听讲，注意力集中，独立思考，做好笔记，积极参与师生互动、课堂讨论，不得做与课堂无关的事情，严禁扰乱课堂秩序，课堂上不得乱讲话、搞小动作、交头接耳、玩手机等。

### 11.2课堂礼仪

老师和同学们在上课期间仪表要端庄，衣着打扮要得体，言谈举止要礼貌。上课的铃声一响，学生应端坐在教室里，恭候老师上课，当教师宣布上课时，全班应迅速肃立，向老师问好，待老师答礼后，方可坐下。在课堂上，同学们要认真听讲，做好笔记。当老师提问时，应该先举手，待老师点到你的名字时才可站起来回答，发言时，身体要立正，态度要落落大方，声音要清晰响亮，并且应当使用普通话。听到下课铃响时，若老师还未宣布下课，同学们应当安心听讲，不要忙着收拾书本，待老师宣布下课后，大家方可离开。

12．课程资源

### 12.1教材与参考书

教材：

《工程项目管理》，第二版，科学出版社，郭庆军主编。

主要参考用书为：

[1] 成虎，《工程项目管理》，高等教育出版社，第一版。

[2] 梁世连、惠恩才，《工程项目管理学》，东北财经大学出版社，第四版。

[3] 丁士昭，《工程项目管理》，中国建筑工业出版社，第二版。

### 12.2课程网站等支持条件

杨东朗、杜金锋、杨小军、石琛等，《项目管理》在线课程，课程网址：https://www.icourse163.org/course/XJTU1207483805?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_，中国大学MOOC，2023.

### 12.3课外阅读资源

主要文献资料或相关数据库主要包括中国知网、万方数据库等有关项目管理的期刊和论文。

13．教学合约

### 13.1教师作出师德师风承诺

1、以学生为中心，公平对待每一位学生。在教学过程中，本人将对不同出身、性别、智力、相貌、年龄、个性以及关系密切程度不同的学生尽量做到一视同仁，同等对待，对每一位学生都关心、爱护、无偏袒、不以个人的私利和好恶作标准；

2、在教学过程中，尽量多举与实际生活息息相关的例子，用最浅显易懂、幽默的语言表达课程中比较复杂抽象的概念；

3、积极引导学生的自主学习。通过案例分析、知识点对比、归纳等多种讲授方式引导学生积极主动的学习，使学生深刻体会所学知识、研究方法和思维方式对工程实际、科研道路或职场工作的价值。

### 13.2阅读课程实施大纲，理解其内容

1、我已经认真阅读了《工程项目管理》课程实施大纲，并清楚理解其中所陈述的内容；

2、任课教师已预备足够的时间让我咨询课程实施大纲的相关内容；

### 13.3同意遵守课程实施大纲中阐述的标准和期望

1、我认同任课教师针对课程实施所提的课程标准；

2、我同意遵守本课程实施大纲中所阐述的课程考核方式、学术诚信规定、课堂规范等规定。

签名：

日期：

14．其他说明

如果同学们对本课程实施有意见和建议，欢迎大家提出，我会在今后的教学过程中不断的完善课程实施大纲，以便更进一步的提高教育质量。